渝北扶办〔2020〕18号

重庆市渝北区扶贫开发办公室

重庆市渝北区财政局

关于下达2020年第二批财政专项扶贫资金

项目安排计划的通知

相关镇人民政府：

根据市扶贫办、市财政局《关于下达2020年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）第二批计划的通知》（渝扶办发〔2020〕30号）文件，结合我区脱贫攻坚项目库，区财政局与区扶贫办认真研究，并报经扶贫开发领导小组审批，现将2020年第二批财政专项扶贫资金使用计划下达给你们，并就有关事宜通知如下：

一、资金项目安排计划

本次下达4个项目，涉及资金269.4515万元（建设内容见附件）。其中，中央财政专项扶贫资金240万，区级财政专项扶贫资金29.4515万元。具体安排计划如下：

（一）古路镇吉星村2020年度产业基地建设83.2万元(中央财政专项扶贫资金83.2万元。责任单位：古路镇）

（二）渝北区统景镇龙安村产业便道建设10万元。（中央财政专项扶贫资金10万元。责任单位：统景镇）。

（三）统景镇裕华村2020年度果园基地提升项目90.7515万元。（中央财政专项扶贫资金61.3万元，区级财政专项扶贫资金29.4515万元。责任单位：统景镇）。

（四）大盛镇菊花坝村2020年度食用菌基地建设85.5万元(中央财政专项扶贫资金85.5万元。责任单位：大盛镇）

二、抓好项目建设。各项目实施单位要按照批准的项目实施方案，严格按“表”施工。做到早安排、早部署、早动手，科学合理组织实施，加强工程质量和施工安全等管理，不得擅自停工停产，不得擅自变更项目建设内容，按照方案时间节点保证项目如期完工。务必于2020年8月31日前保质保量完成建设任务。

三、加快支付进度。加强扶贫专项资金管理，实行专款明细账核算，确保专款专用。为降低疫情对扶贫项目建设进度的影响，可经相关镇人民政府或行业主管部门确认项目启动后，直接拨付50%的启动资金，进度过半的，可拨付80%的进度资金。

四、做好公告公示。项目实施单位、镇、村要及时公示项目建设和资金使用相关情况，广泛接受监督。基础设施和投入较大的产业扶贫项目应当在项目实施地设立公告牌，公告牌的使用寿命应在3年以上。公告牌内容包含：项目名称及地点、资金构成及金额、建设规模及内容、实施单位及责任人、实施时间、受益贫困户、监督方式等。

五、做好绩效管理。严格按照方案绩效目标和减贫带贫机制，做好扶贫项目绩效管理。扶贫项目分配方案制定过程中，既要优先带动有劳力的贫困人口就业，提高贫困人口的分红比例，又要设置贫困户参与经营、搞好人居环境、遵守村规民约等附加条件，防止一股了之。

六、开展项目验收。项目建设任务完成后，由项目实施单位自行开展自查验收。自查验收合格后，由项目实施单位申请镇级和区级主管部门验收，并将验收结果报区扶贫办备案。验收完成后，及时拨付项目尾款。

七、其他事宜。自项目建设任务下达之日起，原则上在30日内组织项目实施。除受季节性农事活动或者自然灾害影响等特殊原因外，凡30日以上未开工的项目，将收回资金，由区扶贫开发领导小组重新安排扶贫项目。对不按批复的实施方案组织实施的、建设进度严重滞后、违反规定建设程序、违规使用财政资金等问题，责令限期整改；情节严重的三年内不得进行扶贫项目申报；情节特别严重，停止拨款、撤销项目和收回补助资金等，以后一律不得进行扶贫项目申报；触犯法律法规的移送司法机关处理。出现施工安全和质量安全事故的，依法追究相关人员责任。

附件：渝北区2020年第二批扶贫项目建设任务表

重庆市渝北区扶贫开发办公室 重庆市渝北区财政局

2020年5月12日

附件 渝北区2020年第二批扶贫项目建设任务表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **名称** | **项目类型** | **项目子类型** | **实施地点** | **项目实施单位** | **申请**  **金额** | **项目建设规模及内容** | **带贫、减贫绩效评价** | **带动贫困户** | **财政专项扶贫资金规模（万元）** | | |
| **小计** | **中央资金** | **区级资金** |
| 1 | 古路镇吉星村2020年度产业基地建设 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 吉星村 | 古路镇吉星村股份经济合作联合社 | 83.2 | 1、新建连栋保温隔热大棚4357.89㎡，配有屋顶喷淋系统和降温冷风机，肩高3米，开间4米，顶高4.8米，外遮阳高5.3米。温室选用8米跨圆拱形结构类型，基础为500×500毫米点式基础，砖砌120砖墙裙，墙裙高度0.3米；顶部及四周采用普通15丝或PEP12丝无滴膜，骨架为双面热镀锌钢骨架，主骨架采用热镀锌冷轧板管。单价190元/平方米，需资金82.8万元；  2、安装公示牌一块，需用资金0.4万元。 | 项目建成后，可带动贫困户发展产业，增加贫困户收入。受益贫困户18户42人。 | 18户、42人 | 83.2 | 83.2 | 0 |
| 2 | 渝北区统景镇龙安村产业便道建设 | 产业项目 | 其他 | 龙安村 | 统景镇龙安村股份经济合作联合社 | 10 | 1、在龙安村新建宽1.2米的人行便道，厚10厘米，C20砼路浇筑，每5米一个伸缩缝，共计1000米。 | 建档立卡贫困人口6户22人。 | 6户、22人 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 统景镇裕华村2020年度果园基地提升项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 裕华村 | 统景镇裕华村股份经济合作联合社 | 90.7515 | 1、土地整治20亩（水平条田），单价2250元/亩，约需 4.5万元。  2、新建产业便道1500米，1.5米宽，厚12厘米，C20砼路浇筑，建设成本140元/米，需21万元。  3、新建宽0.8米、深1米的排水沟500米。沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，墙体采用块石浆砌（或水泥砌）。建设成本390元/米，需19.5万元。  4、新建宽0.5米、深0.5米的排水沟938.72米。沟底用C20砼浇筑，厚度10公分，墙体采用块石浆砌（或水泥砌）。建设成本140元/米，需13.142万元；  5、新修堡坎147.5方，块石浆砌，建设成本450元/方，需6.6375万元。  6、新建单口容积20立方的蓄水池25口、容积80立方的蓄水池1口。四周池墙采取块石浆砌（或水泥砌），池底用C20混凝土加双向钢筋现浇结构（钢筋直径8毫米、间距25厘米），混凝土厚度10厘米。蓄水池修设下池梯步、进水排水口、四周修建1.25米高浆彻砖围墙，并书写“危险”标识等警示语，装水验收。建设成本350元/方，需20.3万元。  7、购置运输车2台（规格型号BS250AU41，生产厂家：重庆航天巴山），单价16910元/台，需3.382万元。  8、购置中亿硕宇巴山车1台，型号ZY-850(B)，需1.98万，配置吊机1500元、打药机不含桶1200，座椅400，小计2.29万元。 | 该项目全部投产后，能带动贫困劳动力就近就业和增收。建档立卡贫困人口7户19人。 | 7户19人 | 90.7515 | 61.3 | 29.4515 |
| 4 | 大盛镇菊花坝村2020年度食用菌基地建设 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 菊花坝村 | 大盛镇菊花坝村股份经济合作联合社 | 85.5 | 1、生产设施：购买JMS-1型单机抱筒袋装生产线一套，需资金4.5万元；  2、生产设施：购买JM-Z型袋装扎口一体机一套，需资金3万元；  3、新建连栋保温隔热大棚2592㎡，配有屋顶喷淋系统和降温冷风机，肩高3米，开间4米，顶高4.8米，外遮阳高5.3米。温室选用8米跨圆拱形结构类型，基础为500×500毫米点式基础，砖砌120砖墙裙，墙裙高度0.3米；顶部及四周采用普通15丝或PEP12丝无滴膜，骨架为双面热镀锌钢骨架，主骨架采用热镀锌冷轧板管。单价190元/平方米，需资金49.248万元；  4、出菇设施：大棚内搭建出菇钢架1300米，材质为20型热镀锌，横架为四排管，规格为3000\*500\*2000mm（6层），单价150元/米，需资金19.5万元。  5、保鲜设施：新建聚氨酯冻库一个，冷库建在室内或顶部建有避雨设施，库体美观实用，采用防火材质，自动化程度高，装配式库体，温度-5℃到10℃自动开停机；高3米，面积59.013平方米，容积177.04立方米，建设成本500/方，需资金8.852万元；  6、安装公示牌一块，需用资金0.4万元。 | 项目建成后，可提高土地的利用率和产出率。带动建档立卡贫困人口10户24人增收。 | 10户、24人 | 85.5 | 85.5 | 0 |