附件5-12

渝北区2024年市级农业服务体系项目

农业综合执法能力提升项目申报指南

一、项目目标

为贯彻落实《农业农村部关于全面推进农业农村法治建设的 意见》（农法发〔2021〕5号）、《中共重庆市委、重庆市人民政府转发<中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于开展法治宣传

教育的第八个五年规划（2021-2025年）>的通知》（渝委发〔2021〕20 号）等文件要求，扎实推进法治政府建设，不断提高行政执法效能，推动农业综合执法能力提档升级。农业综合执法能力提升资金主要用于区县农业行政执法硬件配备及知识更新培训、学法用法示范户培育及培训指导、农村法治教育基地建设。

二、项目实施单位

1．农业行政执法硬件配备及知识更新培训项目申报主体为本区承担农业综合执行执法的区级部门。

2．学法用法示范户培育及培训指导项目申报主体为本区承担学法用法示范户培育及培训指导工作的区级部门。

3.农村法治教育基地建设项目申报主体为2024年度被评为市级农村法治教育基地的大盛镇青龙村。

三、项目内容

项目补助标准及建设内容：本项目整合使用财政补助资金总计16万元，包括农业行政执法硬件配备及知识更新培训项目7.5万元、学法用法示范户培育及培训指导项目0.5万元、农村法治教育基地建设项目8万元。

1.农业行政执法硬件配备及知识更新培训项目：（1）实现硬件设施设备满足执法办案需求，办案场所建设基本实现规范化；（2）农业行政违法行为得到及时有效查处，聘请执业律师担任法律顾问，协助开展案件审查工作，并提供法律咨询服务；（3）实施全员轮训，执法人员分两批次集中培训60学时，实现每人每年全部轮训1遍；（4）举办1期新型农业经营主体及农资（农产品）生产经营主体培训班。

2.学法用法示范户培育及培训指导项目：（1）开展学法用法培育指导和跟踪服务，深入农村与学法用法示范户“结对子”；（2）挖掘和宣传示范户学法用法典型案例， 巩固拓展学法用法示范户培育工作成果，举办不少于 2 期的农村学法用法示范户骨干培训班，探索推广一批可复制可操作的培育模式。

3.农村法治教育基地建设项目：到2024年9月底，依托农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，建成1个农村法治教育基地，打造农民学法用法平台，更好地服务农民学法用法。

四、建设期限

2024年12月31日前完成。

（联系人：夏柬瑾，电话：86016081；电子邮箱：459792945@qq.com，地址：渝北区临空大道476号临空商务大楼633室，邮政编码：401120。）