附件4

渝北区2024年科学施肥增效及第三次土壤

普查内业测试化验工作实施方案

根据《重庆市财政局关于下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（渝财农〔2024〕33号）、《2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案》（渝土壤普查办发〔2023〕4号）及《重庆市农业农村委员会办公室关于印发重庆市2024年科学施肥增效工作实施方案的通知》（渝农办发〔2024〕58号）文件精神，制定工作实施方案。

- 目标任务

巩固拓展测土配方施肥基础工作，完成化肥利用率、肥料效应田间试验6个，农户施肥调查80户，推广应用智能化推荐施肥专家系统，更新发布主要农作物肥料配方和推荐施肥方案，引导农企对接，促进测土配方施肥成果落地。开展科学施肥宣传培训，测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上。全面开展土壤三普工作，完成200个表层样点内业测试化验工作。

二、重点工作

（一）开展田间试验。2024年全区共开展6个田间肥效试验。在茨竹、大湾、王家布置水稻化肥利用率试验3个，在茨竹镇开展果园冬—夏绿肥周年覆盖栽培田间试验、柑橘不同施肥方式田间试验2个，在兴隆镇布置土壤酸化改良试验1个。按照各类试验方案要求，严格规范操作，确保数据真实可靠。

（二）农户施肥调查。在全区开展农户施肥调查80户。在《全市主要农作物肥料施用情况调查方案》规定的市级调查点基础上，根据本次下达的任务，以辖区内主要农作物为对象，选择有代表性的农户和新型经营主体扩充到区级调查点。

（三）强化数据管理。规范收集整理土壤植株测试、农户施肥调查、田间试验示范等数据，加强数据审核，及时通过市级或国家平台上报数据。

（四）促进配方落地。加强测土配方施肥合作企业管理，引导合作企业按方生产配方肥，组织规模种植户与合作企业加强对接，促进配方肥生产和推广应用。持续引导配方肥进乡镇农资店，拓宽普通农户购买配方肥产品渠道。创新施肥服务，大力发展科学施肥社会化服务，鼓励开展整村整镇“统测、统配、统供、统施”科学施肥服务。

（五）做好科学施肥技术培训指导。各镇街积极推广使用智能化推荐施肥专家系统（Nutrient Expert系统，二维码见附件2），将复杂施肥原理转化为农户易接受、可操作的交互界面，努力解决推荐施肥最后1公里技术难题。完善2023版区级施肥推荐配方，确保推荐配方中作物面积合计要达到辖区内农作物总面积的90%以上，通过线上、线下等多种方式解读科学施肥技术要点，指导农民科学选肥用肥，持续引导农民按“方”施肥。开展线下技术培训。实现镇街技术人员、经销商、规模种植户培训全覆盖，建立培训档案，重点强化规模种植户科学施肥培训指导，加强农企对接，加快新技术新品种推广应用。涉农镇街要开展 1 次及以上科学施肥技术培训活动。

（六）全面开展土壤三普工作。完成200个表层土壤样点内业测试化验工作。

- 三、经费预算

总投资62万元，资金来源于2024年中央耕地建设与利用资金（48万元）及区级第三次土壤普查资金（14万元），其中：科学施肥增效11万元，第三次土壤普查内业测试化验51万元。资金具体用途如下：

- （一）田间肥效试验。开展6个田间肥效试验、化验分析、试验报告等。共需中央资金8.5万元。

（二）农户施肥调查。开展80户定点农户施肥调查，农户完成对应作物全年施肥调查统计，每户农户补助150元，共需中央资金1.2万元。

（三）发布区级配方及科学施肥技术培训指导。邀请相关专家优化调整区级施肥推荐配方，印制3万份区级施肥推荐配方卡，开展科学施肥技术培训，共需中央资金1.3万元。

（四）开展土壤三普工作。完成200个表层土壤样点内业测试化验工作，共需资金51万元（采购单价2550元/个），其中中央资金37万元，区级资金14万元。

- 四、进度安排

（一）2024年3月-5月，开展土壤三普表层土壤样点内业测试化验工作。

（二）2024年3月-11月，实施肥效试验示范、技术培训、农户施肥调查、发布区级配方等工作。

（三）2024年12月，开展总结、档案整理和绩效自评等工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。成立由区农业农村委主要领导任组长的推进落实机构，根据任务清单，结合本地实际，制定科学施肥增效及土壤三普内业测试化验工作实施方案，保障科学施肥增效、土壤三普工作有序开展。

（二）强化政策扶持。要整合资源，积极争取各项政策，支持科学施肥、试验示范、土壤三普，促进科学施肥增效及土壤三普等工作落地落实。

（三）强化监督检查。在项目实施中加强跟踪调度，及时掌握任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等情况。严把各个环节质量关，确保科学施肥增效及土壤三普内业测试化验工作取得实效。适时开展督导检查，对政府重视不够、项目管理不规范、落地效果不好的镇街予以通报并责令限期改正。加快资金使用进

度，及时在农业农村部转移支付管理平台中填报进展情况。

（四）加强科普宣传。充分调动市区两级专家资源参与科学施肥增效及土壤三普工作，深入开展科学认识化肥专题宣传活动，通过电视、广播、微信公众号等媒体宣传科学施肥成效，营造良好社会氛围。继续开展“百县千乡万户”科学施肥培训行动，强化推广、科研、教学、协会、企业等力量联动互动，采取田间讲堂、室内教学、视屏直播等形式开展技术培训。

请各镇街于6月30日、11月20日前分别报送科学施肥增效相关工作资料。12月5日前区农技站报送项目年度总结和绩效自评报告至市农业农村委粮油处和市农技总站肥料科。

联系人：区农技站，王林学，电话：86015729

附件：4-1.2024年渝北区科学施肥增效项目任务清单

4-2.NE推荐施肥专家系统二维码

附件4-1

2024年渝北区科学施肥增效项目任务清单

| 镇街 | 测土配方施肥基础性工作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 田间试验（个） | 农户施肥调查（户） | 测土配方施肥技术推广面积（万亩） |
| 木耳 | 0 | 9 | 4.00 |
| 洛碛 | 0 | 9 | 5.08 |
| 玉峰山 | 0 | 1 | 3.27 |
| 大盛 | 0 | 9 | 7.89 |
| 大湾 | 1 | 9 | 7.06 |
| 石船 | 0 | 9 | 9.90 |
| 兴隆 | 1 | 6 | 7.93 |
| 茨竹 | 3 | 9 | 7.65 |
| 统景 | 0 | 9 | 7.48 |
| 古路 | 0 | 9 | 4.00 |
| 龙兴 | 0 | 1 | 0.44 |
| 王家 | 1 | 0 | 0.95 |
| 双凤桥 | 0 | 0 | 0.25 |
| 合计 | 6 | 80 | 65.9 |

附件4-2