附件8

渝北区2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案

按照《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2024年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2024〕69号）的要求，结合我区实际，制定了2024年渝北区基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案。

- 指导思想

为深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，根据2024年中央一号文件“加强基层农技推广体系条件建设，强化公益服务功能”部署要求，按照农业农村部和市、区工作安排，立足渝北农业农村特色资源，不断强化农业科技支撑，履行好基层农技推广体系技术集成、示范推广、指导服务、技术培训等职能，加强公益性农技推广体系与半公益、经营性组织协同，提升农技推广服务效能，为推动渝北区农业高质量发展，打造城乡融合乡村振兴示范区提供坚实支撑。

- 二、目标任务

（一）包村联户开展农技推广服务。围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，遴选推介一批主导品种主推技术，组织开展现场观摩、经验交流、技能培训等活动。落实农技推广服务岗位责任制，健全农技人员包村联户服务机制，每名农技人员联系若干农业生产大户或农民技术员，至少联系2—3个家庭农场或农业科技示范展示场所，确保每个行政村有对接的科技示范户，推动先进适用技术入户到田。

（二）加强农业科技技术试验示范。严格落实农业科技示范展示基地管理规定，结合渝北区特色农业产业发展，建设3个农业科技示范展示基地，每个农业科技展示基地统一树立“2024年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范展示基地”标识牌，每个基地组建区、镇街及其他农业技术专家3人以上的技术指导团队，开展观摩培训次数不少于3（场）次，聚焦新型农业经营主体和高素质农民，培育科技示范户5户以上。强化辖区内主导品种主推技术全覆盖试验示范，农业主推技术到位率95%以上。

（三）招募特聘农技人员。结合渝北实际，实施农技推广服务特聘计划，不断规范特聘农技人员管理，科学编制招募计划、规范招募程序、完善续聘管理、优化评价激励机制，吸纳“土专家”“田秀才”“三支一扶”中涉农毕业生和新型农业经营主体技术骨干等为特聘农技人员（含特聘防疫员、家畜繁殖员等），可根据工作量给予每名特聘农技人员1—6万元的报酬。

（四）提升农技推广队伍能力素质。积极参加市级农技推广骨干人才培训班，严格落实连续不少于5天的脱产业务培训。围绕渝北特色产业发展，采取课堂教学、异地研学、实践操作等多种形式，分产业、分层次对全区在编在岗基层农技人员80人开展不少于5天的知识更新培训，其中实训课程不少于2天。鼓励探索基层农技人员学历提升工作，优化农技推广队伍学历结构。

（五）配合市级部门做好农业重大技术协同推广计划。聚焦主要作物，围绕良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成运用，配合做好与科研院校、科技服务企业、社会化服务组织的协作，优化完善上下贯通、左右衔接、优势互补的农技推广协同服务机制，加速综合技术解决方案的推广，促进农业科技成果快速转化和落地应用。

（六）积极探索农技推广服务新机制。探索以公益性农技推

广体系为主体，科研院校、科技服务企业、社会化服务组织等半公益和经营性机构相互协同的服务体系。推动渝北区内农技推广服务力量下沉，针对涉农镇街，分产业创设区域性服务机制，将农技人员和农民技术员连点成线。联合区科技局通过科技特派员、科技小院、专家大院等方式开展农业科技服务。引导和支持企业开展农业科技服务，推广代耕代种、代管代收、全程托管、“互联网+农机作业”等服务模式，为农户提供全程科技服务。

（七）提升农技推广信息化水平。持续普及中国农技推广信息服务平台和中国农技推广APP使用，加大直播平台、短视频等新媒体手段运用力度，引导农技人员、产业技术体系专家、农业科技特派员等有生产实践经验的科研人员，在线开展业务培训、问题解答、咨询指导、互动交流、技术普及等农技服务。加强中国农技推广信息服务平台建设，及时更新农技人员信息，扩大用户数量，提高平台使用率，加强数据共享。

三、资金安排

- 上级专项资金共79万元，主要支持以下三个方面：

（一）农业科技示范基地建设补助37万元。围绕发展主导特色产业，建设3个农业科技试验示范基地（其中经作类1个，畜牧水产类1个、粮食类1个），根据示范规模可给基地5—15万元经费支持，用于完成试验示范、基地规范化建设、观摩培训、示范带动、农业科技社会化服务及印制示范基地标识牌等工作。

- （二）知识更新培训及特聘农技员补助33万元。主要用于农技人员参加市级、区级知识更新培训（实训）资料印制及特聘农技员补助等，可根据实际情况适当调剂使用等。

（三）其他费用补助9万元。主要用于农业科技知识普及、印制技术员指导记录册、农技服务宣传、工作考评、审计、工作会议、项目评审、验收等方面。

- 四、相关要求

（一）提高认识，加强组织。充分认识基层农技推广体系在促进粮油作物稳产增产、保障农产品质量安全、开展农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用，积极开展2024年基层农技推广体系项目建设、农技人员培训、主推技术遴选、科技示范主体培育等工作。同时，推广技术单位领办农业科技示范展示基地，增强责任感和紧迫感，对照目标任务，保质保量完成年度任务。

（二）强化管理，综合评估。项目实施单位要按照《农业相关转移支付资金绩效管理办法》，强化过程管理，严格绩效评价。利用农业农村部转移支付管理平台，及时做好项目资金执行、绩效目标上报等工作。同时要及时有效地将开展工作、服务实效等以图文并茂的方式，及时、完整、准确上传到中国农技推广信息平台。

（三）做好总结，注重宣传。认真总结项目实施过程中的经验做法，发掘宣传一批在稳产保供、应急救灾中涌现的典型人物和先进事迹。用好广播、电视、报纸等传统媒体和直播、短视频、长图等新媒体形式加强宣传，为农技推广工作营造良好氛围。

附件：2024年重庆市渝北区农业主推技术

附件

2024年重庆市渝北区农业主推技术

| 序号 | 类型 | 数量 | 技术名称 | 市级推荐单位 | 区级推荐单位 | 指导员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农机 | 1 | 水稻智能化高效丰产栽培技术 | 市农机总站 | 区农机站 | 成映云 | 13996043721 |
| 2 | 质量安全 | 1 | 农产品安全数字化监管与智慧速测的应用 | 市农产品质量安全中心 | 区农产品质量安全中心 | 韩爱华 | 67825403 |
| 3 | 畜牧 | 1 | 优质肉兔规模高效养殖技术 | 市畜牧总站 | 区畜牧水产站 | 李金容 | 13101213246 |
| 4 | 水产 | 1 | 丘陵山地池塘养殖尾水综合治理技术 | 生态渔团队 | 区畜牧水产站 | 晏雪梅 | 13512337618 |
| 5 | 经作 | 1 | 连阴雨寡照区水果高糖高产关键技术 | 水果团队 | 区经作站 | 顾维 | 86015722 |
| 6 | 粮油 | 1 | 大豆玉米带状复合种植技术 | 市农技总站 | 区农技站 | 余明松 | 18784802141 |