附件5-10

渝北区2025年市级农业生态资源保护及防灾减灾项目土壤污染综合治理项目

申报指南

根据《重庆市财政局关于提前下达2025年市级农业农村相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2024〕108号）、《重庆市农业农村委员会 重庆市财政局关于做好2025年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2025〕15号）、《重庆市财政局 重庆市农业农村委员会关于印发粮油生产保障等市级农业农村重点专项资金管理办法的通知》（渝财规〔2024〕8号）、《重庆市农业农村委员会办公室重庆市生态环境局办公室关于印发重庆市2025年度耕地安全利用工作计划的通知》（渝农办发〔2025〕6号）文件要求，结合渝北区耕地土壤环境质量类别划分成果，2025年在安全利用类和严格管控类耕地实施土壤污染综合治理项目。

一、项目目标

依据耕地土壤环境质量类别划分成果落实耕地分类管理措施，优先保护类耕地环境质量总体稳定，安全利用类耕地全面落实低积累品种、土壤调理、水肥管理等技术，严格管控类耕地全面落实种植结构调整措施；建立安全利用技术示范片；建立工作台账；开展日常监测，完成受污染耕地安全利用率核算。通过项目的实施，2025年受污染耕地安全利用率达到93%。

二、实施区域

茨竹镇、兴隆镇、木耳镇、大盛镇、统景镇、石船镇、龙兴镇、洛碛镇、玉峰山镇、古路镇、双凤桥街道、王家街道、两路街道、双龙湖街道、回兴街道等15个镇街66个村。

- 申报主体

本项目申报主体为区级农业技术推广部门。

四、项目内容

（一）建设内容

1.落实安全利用类措施。根据土壤环境状况与种植作物特征，在15个镇街66个村安全利用类耕地综合采取低积累品种替代、土壤调理、水肥管理等措施。

2.建立受污染耕地安全利用示范片。按照市级要求，需建立安全利用示范片。在茨竹镇三江村建设区级受污染耕地安全利用示范片，整村推广低积累品种替代、土壤调理措施，在示范片区域开展综合监测点试验。

3.强化严格管控类耕地日常监管。区农业农村委加强茨竹镇华蓥村严格管控类耕地日常监管，做好苗木管护指导。

4.建立安全利用和严格管控工作台账制度。做实做细受污染耕地安全利用和严格管控工作区区、镇（街）和村“三级”台账，台账要真实反映防治工作开展、防治技术措施和防治技术覆盖区域等情况。农用地利用性质变化、退耕还林还草或者种植结构调整的要提供相关文件依据，各镇街台账统计报表于6月中旬和11月底前报送。

5.进行安全利用率核算和工作评价。在全区安全利用类耕地开展农产品抽测，按照渝农办发〔2025〕6号文件要求及区级实际情况，2025年抽检农产品样品54个左右。依据检测结果和《重庆市2021年度区县受污染耕地安全利用率核算工作方案》（渝农发〔2021〕76号）明确的“受污染耕地安全利用率核算办法”计算受污染耕地安全利用率。依据《重庆市受污染耕地安全利用和严格管控工作评价办法（暂行）》（渝农办发〔2020〕205号）提供相关评价资料，完成受污染耕地安全利用率核算报告和年度工作评价相关资料并按时上报。

（二）建设期限

2025年2月～2025年12月。

（三）补助资金使用方向

项目总投资76万元，资金来源于市级农业生态资源保护和防灾减灾资金36万元、区级土壤污染防治预算资金40万元，财政补贴主要用于低积累品种替代、土壤调理等措施落实、示范片建设、农产品抽检、技术宣传资料等费用。

联系人：王林学，电话：023-86015729。