附件5-3

渝北区2025年市级粮油生产保障项目

植物疫病监测防控示范片申报指南

为强化农业植物疫情监测、防控以及宣传培训，根据《重庆市财政局关于提前下达2025年市级农业相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2024〕108号）要求，制定本申报指南。

一、项目目标

（一）开展《生物安全法》、《植物检疫条例》、《农药管理条例》等法律法规宣传2次以上，培训人员100人次以上。

（二）开展农业植物疫情普查1000亩（含）以上，实施柑橘木虱、柑橘大实蝇、柑橘溃疡病、红火蚁、假高粱等检疫性有害生物监测。

（三）开展农业植物疫情防控及处置。在柑橘大实蝇集中连片发生区实施防控示范，示范片总面积1500亩，示范片柑橘大实蝇蛆果率<5%，示范片农户满意度≥85%。对现有植物疫情进行防控处置。

二、实施区域

渝北区范围内。

三、申报主体

本项目申报主体为区级农业技术推广部门。

四、项目内容

（一）建设内容

1.疫情监测。对柑橘大实蝇、柑橘溃疡病、稻水象甲、红火蚁等检疫性有害生物实施监测。

2.疫情普查。开展柑橘大实蝇、稻水象甲、红火蚁、柑橘溃疡病等检疫性有害生物的普查，摸清检疫性有害生物分布情况，及时指导疫情处置工作。

3.防控示范。建立柑橘大实蝇防控示范200-1000亩，示范片蛆果率<5%，示范片农户满意度≥85%。

4.宣传培训。开展《生物安全法》、《植物检疫条例》、《农药管理条例》等法律法规宣传2次以上，组织技术培训2次以上，培训人员100人次以上。

（二）建设期限

2025年4月～2025年11月。

（三）补助资金及使用方向

1.大实蝇防控示范片按100元/亩的标准予以物资补贴。

2.柑橘大实蝇防控专用药剂和诱蝇球等物资由区级统一采购，按照镇街申报及核实面积进行集中发放。

3.镇街组织本辖区大实蝇防控现场培训，示范片挂展示牌。

4.镇街严格按照《渝北区柑橘大实蝇绿色防控技术》安排集中成片农户、规模种植户或者村集体经济组织具体实施。

五、申报时间

申报截止时间3月21日15点，以纸质件和电子件同时提交为准。联系人：曾令玲，电话：86015783，13996030922。邮箱：[179086831@qq.com。](mailto:179086831@qq.com。)

附表：渝北区2025年植物疫病监测防控示范片申报表

附表

渝北区2025年植物疫病监测防控示范片申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **镇街** | **项目主管部门** | **项目名称** | **项目实施单位** | **投资总额** | **补助金额** | **建设地点** | **建设内容** | **财政支持环节和补助标准** | **绩效目标** | **行（产）业分类** | **对应市级项目名称** | **备注** |
| 1 | \*\*\* | 渝北区农业农村委员会 | 渝北区2025年植物疫病监测防控 | \*\*\*\*农业发展（社区）服务中心 | \*\* | \*\* | \*\*村\*社 |  | 1.大实蝇防控专用药剂65元/亩； 2.大实蝇防控诱蝇球35元/亩。 |  | 农业 | 市级粮油生产保障资金 | 提供示范片农户果园面积等详细资料。 |

|  |
| --- |
| 领导签字： 填报人： 填报时间： |

申报单位（盖章）： 单位：万元