## 第一批进度表
附件1
渝北区2022年第一批农村CD级危房整治进度表（10月）
单位：户
序号 | 镇（街） | 任务量 | [5 empty] | 开工情况 |  |  |  | 竣工情况 | [5 empty] | 租房完成量
|  | C级修缮加固 |  | D级新建房屋 |  | 拆除固化 | 租房 | C级修缮加固 |  | D级新建房屋 |  | C级修缮加固 |  | D级新建房屋 |  | 拆除固化
|  |  | 其中：动态新增低收入群体 |  | 其中：动态新增低收入群体 |  |  | 户数 | 开工率 | 户数 | 开工率 | 户数 | 竣工率 | 户数 | 竣工率 | 户数 | 竣工率
1 | 茨竹镇 | 53 | 0 | 75 | 3 | 20 | 134 | 53 | 100% | 75 | 100% | 53 | 100% | 57 | 76% | 17 | 85% | 134
2 | 大湾镇 | 33 | 0 | 79 | 2 | 23 | 240 | 28 | 84.85% | 65 | 82.28% | 20 | 60.61% | 36 | 45.57% | 23 | 100% | 236
3 | 兴隆镇 | 4 | 0 | 33 | 2 | 14 | 217 | 4 | 100% | 33 | 100% | 4 | 100% | 33 | 100% | 14 | 100% | 217
4 | 木耳镇 | 32 | 0 | 57 | 2 | 23 | 83 | 12 | 37.5% | 57 | 100% | 8 | 25% | 36 | 63.16% | 14 | 60.87% | 83
5 | 古路镇 | 83 | 1 | 127 | 3 | 18 | 217 | 43 | 51.81% | 123 | 96.85% | 35 | 42.17% | 55 | 43.31% | 18 | 100% | 214
6 | 石船镇 | 88 | 12 | 102 | 3 | 45 | 174 | 85 | 96.59% | 93 | 91.18% | 69 | 78.41% | 58 | 56.86% | 12 | 26.67% | 167
7 | 统景镇 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 65 | 3 | 30% | 5 | 55.56% | 2 | 20% | 3 | 33.33% | 0 |  | 65
8 | 大盛镇 | 41 | 1 | 213 | 4 | 71 | 104 | 35 | 85.37% | 181 | 84.98% | 35 | 85.37% | 168 | 78.87% | 71 | 100% | 97
9 | 洛碛镇 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 80 | 2 | 100% | 6 | 100% | 2 | 100% | 6 | 100% | 15 | 100% | 75
10 | 玉峰山镇 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | 3 | 60% | 6 | 100% | 3 | 60% | 4 | 66.67% | 5 | 100% | 20
11 | 龙兴镇 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 29 | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29
12 | 双凤桥街道 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 3 | 100% | 4 | 66.67% | 0 | 0% | 0 |  | 0
13 | 王家街道 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 8 | 100% | 4 | 100% | 8 | 100% | 4 | 100% | 6 | 85.71% | 6
14 | 双龙湖街道 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75% | 2 | 100% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
合计 |  | 378 | 15 | 725 | 20 | 243 | 1369 | 291 | 76.98% | 656 | 90.48% | 246 | 65.08% | 460 | 63.45% | 195 | 80.25% | 1343

## 第二批进度表
附件2
渝北区2022年第二批农村CD级危房整治进度表（10月）
单位：户
序号 | 镇（街） | 任务量 | [5 empty] | 开工情况 |  |  |  | 竣工情况 | [5 empty] | 租房完成量
|  | C级修缮加固 |  | D级新建房屋 |  | 拆除固化 | 租房 | C级修缮加固 |  | D级新建房屋 |  | C级修缮加固 |  | D级新建房屋 |  | 拆除固化
|  |  | 其中：动态新增低收入群体 |  | 其中：动态新增低收入群体 |  |  | 户数 | 开工率 | 户数 | 开工率 | 户数 | 竣工率 | 户数 | 竣工率 | 户数 | 竣工率
1 | 茨竹镇 | 76 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 41 | 53.95% | 37 | 48.05% | 37 | 48.68% | 0 | 0% | 0 |  | 0
2 | 大湾镇 | 25 | 0 | 124 | 0 | 28 | -5 | 4 | 16% | 57 | 45.97% | 0 | 0% | 28 | 22.58% | 9 | 32.14% | 0
3 | 兴隆镇 | 3 | 0 | 52 | 1 | 9 | 2 | 2 | 66.67% | 30 | 57.69% | 2 | 66.67% | 20 | 38.46% | 4 | 44.44% | 11
4 | 木耳镇 | 25 | 0 | 72 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 32 | 44.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3
5 | 古路镇 | 4 | 0 | 109 | 8 | 42 | -3 | 0 | 0% | 4 | 3.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | 石船镇 | 175 | 0 | 99 | 2 | 48 | -12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | 统景镇 | 13 | 0 | 15 | 3 | 0 | 27 | 2 | 15.38% | 2 | 13.33% | 0 | 0% | 1 | 6.667% | 0 |  | 28
8 | 大盛镇 | -7 | 0 | -12 | 4 | 0 | -7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 洛碛镇 | 1 | -1 | 7 | 0 | 39 | -5 | 1 | 100% | 4 | 57.14% | 1 | 100% | 4 | 57.14% | 39 | 100% | 0
10 | 玉峰山镇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 100% | 0 |  | 1 | 100% | 0 |  | 0
11 | 龙兴镇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 2 | 100% | 2
12 | 双凤桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 2
13 | 王家街道 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 3
14 | 双龙湖街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 2
15 | 两路街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5
合计 |  | 324 | 2 | 549 | 21 | 172 | 12 | 52 | 16.05% | 171 | 31.15% | 40 | 12.35% | 54 | 9.836% | 54 | 31.4% | 56