两路街文〔2024〕75号

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

关于印发《两路街道秋冬季安全生产大排查

行动方案》的通知

街道相关部门（岗位）、各社区，有关单位：

经街道办事处同意，决定在全街道辖区开展秋冬季安全生产大排查行动，现将方案印发给你们，请认真贯彻落实。

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处

2024年11月11日

两路街道秋冬季安全生产大排查行动方案

- 一、主要目标

通过开展大排查行动，进一步树牢安全意识，夯实安全基础， 推动各级各部门各有关单位工作责任落实，督促生产经营单位规 范化管理，提高本质安全水平，严防安全事故发生。

- 二、排查整治重点

街道各部门（岗位）各有关单位在排查中要以“工作责任、隐患排查、 问题整改、执法处罚”四个到位为导向，突出今年开展的市级重 点建设项目、有限空间、城镇燃气油气、电动自行车、“拆窗破网”、 高层建筑消防、“厂中厂”、再生资源回收、道路交通运输等专项  行动，聚焦多业态混合生产经营场所、人员密集场所、“三合一 ” 场所、经营性自建房和城乡结合部的小工地、小作坊、小作业、渣土场等区域，关注委外、动火动焊、检维修、登高作业以及 一氧化碳中毒等事故易发环节，深入扎实开展各项工作。

（一）责任落实到位情况。各相关部门（岗位）、各社区：是否切实抓好本行业领域、本区域内生产经营单位的安全生产监管工作，特别对小微企业、九小场所开展监管检查执法；是否分析研判风险，研究解决重难点问题；是否做到年初有方案、每月有研判、年底有考核，跟踪督办、考核问效；是否精心制定本辖区大排查方案，及时动员部署，开展教育培训，有力推动工作落实。生产经营单位：是否落实安全生产重点任务提示清单明确的各项工作任务，落实主要负责人、安全分管负责人、安全管理人员和一线从业人员责任，实现 常态化规范管理。

（二）隐患排查到位情况。 各相关部门（岗位）、各社区：是否对本行业领域、本区域内生产经营单位(特别是小微企业和九小场所)开展“拉网式”大排查，摸清所有监管对象底数，精准实行分级分类管理；是否认真排查隐患，建立隐患台账。生产经营单位 ：是否按要求常态化开展风险辨识管控和“日周月”排查，建立隐患台账，及时报告重大事故隐患。

（三）问题整改到位情况。各相关部门（岗位）、各社区：是否督促生产经营单位及时整改隐患，逐一闭环销号；是否梳理本行业领域、本区域存在的突出问题隐患，根据整改难易程度纳入“三级”领挂牌督办；是否对已完成整改的隐患开展“回头看”。生产经营单位：是否对排查出的隐患按“五落实”要求进行整改，对不能立即整改的隐患落实管控措施，并按期销号。

（四）执法处罚到位情况。各相关部门（岗位）：是否制定年度监督检查计划并认真执行；是否对忽视安全生产等突出问题，综合运用罚款、责令停止作业、申请停产停业等手段，依法依规实施处罚，持续提升执法检查强度、问题查找强度、经济处罚强度。

- 三、开展时间步骤

大排查行动时间自本通知印发之日开始，至2025年2月底结 束。

（一）自查自改阶段（即日起— 2024年11月30日）

各相关部门（岗位）、各社区要指导生产经营单位按照安全生产重点任务提示清单（附件2）要求开展自查自改，及时研究解决突出重大问题，推动隐患整改闭环。相关部门、各社区要对照督导检查重点事项清单（附件1）自查四个到位落实情况。

（二）督促检查阶段（2024年12月1日—2025年1月31日）

街道将组建督导督查组，由主要领导亲自带队，开展“四不两直”督导检查并对监管对象进行检查，同时对监管对象进行抽查。并对社区和生产经营单位进行督促检查，推动工作落实落地。既要查面上工作推进，更要深入生产经营单位一线，通过“看查问”（看日常安全管理、查现场安全隐患、问一线员工操作）等方式， 检验各相关部门、各社区排查整治工作成效。

（三）巩固提升阶段（2025年2月1日— 2月28日）

各相关部门（岗位）、各社区及时进行总结，及时提炼推广经验做法，健全长效机制，巩固专项行动成果。

- 四 、工作要求

（一）强化组织领导。各相关部门（岗位）、各社区主要负责人要高度重视，压实工作责任，形成工作合力，有力推动专项行动落地见效。

（二）强化信息报送。请各相关部门（岗位）、各社区每月15日和月底分别报送附件3到街道平安法治办公室应急管理岗。

附件：1.督导检查部门、社区重点事项清单

2.小微企业、九小场所安全生产重点任务提示清单

3.两路街道秋冬季安全生产大排查情况汇总表

重庆市渝北区人民政府两路街道办事处                             2024年11月11日印发