悦来街办发〔2022〕33号

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

关于开展2022年秋季重大动物疫病防控工作的通知

各社区及相关单位：

为切实做好悦来街道2022年秋季重大动物疫病综合防控工作，有效应对当前复杂严峻的各类疫情防控形势，经街道办事处同意，现将《2022年悦来街道秋季重大动物疫病防控工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻实施。

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

2022年9月14日

2022年悦来街道秋季重大动物疫病防控工作实施方案

根据《中华人民共和国动物防疫法》《重庆市动物防疫条例》《2022年重庆市动物疫病强制免疫计划》和《渝北区2022年秋季动物疫病综合防控行动方案》，为切实做好2022年秋季动物疫病综合防控工作，有效应对当前复杂严峻的非洲猪瘟等动物疫情，结合本街道实际，制定方案如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，全面落实中央农村工作会议和市委农村工作会议精神，严格按照“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，坚持人病兽防、关口前移、预防为主、应免尽免的原则，集中力量抓好非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病以及高致病性禽流感、狂犬病、牛羊“两病”等人畜共患病防控工作，保障畜产品质量安全、畜牧业发展安全、公共卫生安全和生态环境安全。

二、工作目标

以 “五不漏”的防控原则，使本街道高致病性禽流感、狂犬病、口蹄疫等重大动物疫病的疫情普查率、免疫率、畜禽圈舍消毒率、建档率，以及辖区内的防疫监管、防疫知识法律法规宣传的覆盖率均达到100%，确保今年秋防工作的圆满完成。

（一）强制免疫目标。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等4种动物疫病实施强制免疫，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

（二）疫情普查目标。对犬只、猫散养动物疫病的普查面达到100%；对普查发现的动物疫病规范处置率达到100%。

（三）消毒驱虫目标。对动物圈舍消毒面达100%，畜禽驱虫指导面达到100%。

（四）防疫监管目标。按照《2022年渝北区动物疫病强制免疫实施方案》计划要求，按时、按量、保质开展动物疫病监测工作。

（五）强化信息化管理目标。落实专人收集、统计、报送信息，防疫信息均统一通过重庆畜牧兽医管理云平台报送，严禁在秋防工作结束后集中填报。防止出现网络平台统计免疫进度明显滞后于实际免疫进度的情况。

三、时间安排

今年街道秋季普防工作总体时间定为：9月10日—10月20日，具体安排如下：

（一）9月10日—9月20日为摸底统计、宣传发动及防疫物资筹备阶段。负责召开秋季普防工作安排部署会议、基本情况摸底、防疫技术人员技能培训、物资购置等前期工作。

（二）9月21日—10月10日为集中免疫阶段。对街道内7个社区内养殖的犬、猫等进行统一防控免疫。

（三）10月11日—10月15日为自查及补漏阶段。对普免中登记的漏免犬、猫进行补免、查缺补漏、交叉检查。

（四）10月16日—10月20日为此次秋防总结验收阶段。对此次秋季防控工作进行检查、资料筹备、总结。

四、工作措施

（一）抓好责任落实。各社区要高度重视此次春季重大动物疫病防控工作，各社区书记为第一责任人，全面协助社区事务服务中心开展好此次防疫，抓好普查、宣传、统计工作，保障春防工作的顺利推进。

（二）抓好前期培训工作。防疫工作开展前，统一对本次参与防控工作的技术人员进行一次培训；对防控中的技术、安全、防护、注意事项等工作进行培训，确保工作有序开展。

（三）抓好强制免疫。各社区及参加此次防疫工作的人员要做好正面宣传和解释工作，对重大动物疫病防控为什么要强制免疫做好解释，力求做到应免尽免、不留空档。

（四）抓好宣传排查。要采取设立横幅、微信、媒体等多种形式，大力宣传《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国生物安全法》等法律，以及“先打后补”相关政策和非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、狂犬病、牛羊“两病”等动物疫病防控知识，不断增强养殖户防疫主体责任意识。要落实专人对集中开展动物防疫进行大排查，及时动态更新畜禽档案，准确掌握养殖情况。

（五）全面落实免疫政策，确保防控成效。按照国家高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫方案的规定，继续实行高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的强制免疫，大力推行程序化免疫，全面落实强制免疫工作，做到“领导到位、责任到人，冷链到底、疫苗到员，档案到户、标识到畜”。要突出抓好重点区域、重点社区（网格）、重点畜禽，做到“应免尽免，不留空白”，强制免疫密度达到100%。对新补栏畜禽和抗体达不到要求的畜禽要及时补免，保证免疫密度和免疫质量。要规范建立健全物资台账、防疫档案，加强对调运动物免疫情况监督管理。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各社区要切实提高政治站位，充分认识做好秋季动物疫病综合防控工作的重要性，严格工作标准，强化措施落实，确保防控成效。防疫部门要做好防疫人员技术指导，做到“真苗、真打、真有效”，防止不打针、打假针、减量注射。要切实把生物安全放在第一位，严格按规范做好个人防护，严防因操作不当造成动物疫病传播和人员感染。免疫结束后，要做好场地消毒、疫苗瓶回收及无害化处理工作。

（二）强化督促检查。全区秋季重大动物疫病免疫工作于9月10日开始至10月20日结束。重大动物疫病防控是关系人民群众身体健康和生命安全的重要工作，是社会和谐与政治稳定相关联的一件大事，特别是当前受新型冠状病毒影响，公共卫生疫情防控形势严峻。此次秋防工作结束后，街道将对此次防疫工作进行检查验收，将重大动物疫病防控及禁止引进畜禽的宣传工作纳入年终评分考核。各社区要引起高度重视，在秋防过程中要按照街道办事处的统一要求，积极配合防疫部门做好宣传发动、维护次序等工作，确保秋防工作顺利推进。

重庆市渝北区悦来街道党政办 2022年9月14日印发