| 重庆市渝北区扶贫开发办公室 | 文件 |
| --- | --- |
| 重庆市渝北区财政局 |  |

渝北扶办发〔2020〕1号

重庆市渝北区扶贫开发办公室

重庆市渝北区财政局

关于下达2020年财政专项扶贫资金项目

安排计划的通知

各镇、区级有关部门：

根据市扶贫办、市财政局《关于做好2020年度财政专项扶贫资金和项目安排的通知》（渝扶办发〔2019〕76号）和《重庆市财政专项扶贫资金管理实施办法》等文件，结合各单位项目申报情况，区财政局与区扶贫办认真研究，并报经扶贫开发领导小组审批通过，现将2020年财政专项扶贫资金使用计划下达给你们，并就有关事宜通知如下：

一、市级资金项目安排计划

本次下达我区2020年市级财政专项扶贫资金（扶贫发展）350万元。具体安排计划如下：

（一）扶贫医疗救助资金252万元。按照市扶贫办、市财政局、市民政局、市人力社保局、市卫生计生委《关于印发〈重庆市农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法（试行）〉的通知》（渝扶办发〔2018〕20号）文件执行。（责任单位：区卫健委）

（二）扶贫小额信贷贴息25万元。主要用于参加扶贫小额信贷贫困户贷款全额贴息，截止2019年12月31日，发放贷款406户，538.35万元。预计2020年贴息所需资金25万元。（责任单位：区金融办、区扶贫办）

（三） 渝北区茨竹镇2020年度到户到人扶持项目34.4万元。（责任单位：茨竹镇）

（四） 渝北区大盛镇2020年度到户到人扶持项目38.6万元。（责任单位：大盛镇）

二、区级资金项目安排计划

本次下达区级财政专项扶贫资金398.32万元。具体安排计划如下：

（一）渝北区木耳镇2020年度到户到人扶持项目8.8万元。（责任单位：木耳镇）

（二） 渝北区古路镇2020年度到户到人扶持项目17.6万元。（责任单位：古路镇）

（三）渝北区兴隆镇2020年度到户到人扶持项目3.6万元。（责任单位：兴隆镇）

（四）渝北区玉峰山镇2020年度到户到人扶持项目2.4万元。（责任单位：玉峰山镇）

（五） 渝北区石船镇2020年度到户到人扶持项目12.4万元。（责任单位：石船镇）

（六）渝北区大湾镇2020年度到户到人扶持项目40万元。（责任单位：大湾镇）

（七） 渝北区洛碛镇2020年度到户到人扶持项目14.6万元。（责任单位：洛碛镇）

（八）渝北区龙兴镇2020年度到户到人扶持项目0.4万元。（责任单位：龙兴镇）

（九）渝北区统景镇2020年度到户到人扶持项目29.4万元。（责任单位：统景镇）

（十）渝北区2020年度农村实用技能及精气神培训15万元。（责任单位及金额：石船1万、古路1.8万、统景1.8万、大湾3万、大盛2.7万、洛碛1万、木耳1万、茨竹2.7万）

（十一）渝北区2020年度教育扶贫项目10.5万元。（责任单位：区教委）

（十二）渝北区2020年建卡户“产业精准脱贫保”20.22万元。（责任单位：区金融办、区扶贫办）

（十三）大湾镇金凤村2020年度水果基地提升建设项目58.4万元。（责任单位：大湾镇）

（十四）大盛镇千盏村2020年度桃园基地提升项目28.5万元。（责任单位：大盛镇）

（十五）渝北区统景镇龙安村老果树改造30万元。（责任单位：统景镇）

（十六）统景镇西新村2020年度产业便道建设100万元。（责任单位：统景镇）

（十七）渝北区2020年精准脱贫保6.5万元。由区扶贫办用于给全区建档立卡贫困人口购买精准脱贫保。承保机构延续原有承保机构“中国人民财产保险股份有限公司重庆市渝北支公司”，承保时间为2020年1月1日至2020年12月31日，参保标准为130元/人.年；2019年市级第二批已安排26万元用于2020年建卡户精准脱贫保项目，因标准提高，现补充安排资金。（责任单位：区扶贫办）

三、加强资金项目监管

（一）注重实效，编制项目实施方案。产业、工程类项目应及时编制项目实施方案，基本内容包括：项目名称、项目类别、实施地点、建设内容、时间进度、投入概算、受益对象、绩效目标、减贫带贫机制、组织保障措施等情况。请于3月1日前将实施方案报区扶贫办，区扶贫办组织相关专家评审后再行实施。逾期不报的视为自动放弃，财政将收回项目资金。

（二）专款专用，强化资金项目的公告公示。牢固树立财政扶贫资金“高压线”的意识，严禁挪作他用，并严格按照区级报账制流程，进行报账。资金项目应严格按照《重庆市扶贫资金项目公告公示实施办法》(渝扶组办发〔2018〕57号)，做好镇村两级年度扶贫资金项目计划和完成情况、项目实施过程等公示。

（三）落实责任，确保项目进度和质量。相关单位要加强主体责任和监管责任，加快项目施工，倒排项目建设工期，除序时项目外，其他项目确保在2020年10月底前完成全部建设内容，并于11月底前完成验收和支付。

重庆市渝北区扶贫开发办公室                重庆市渝北区财政局

2020年1月23日

重庆市渝北区扶贫开发办公室                 2020年1月23日印发