渝北府办〔2018〕42号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发渝北区优化社会投资审批服务工作

实施细则的通知

区政府有关部门，有关单位：

- 《渝北区优化社会投资审批服务工作实施细则》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

重庆市渝北区人民政府办公室

2018年3月29日

渝北区优化社会投资审批服务工作实施细则

一、根据《重庆市优化企业投资审批和管理服务工作实施细则》（渝府办发〔2018〕9号）文件的规定，结合渝北行政审批制度改革实际，制定本实施细则。

二、总体要求：将社会投资项目行政审批时限压缩到50个工作日内。简化《政府核准的投资项目目录》以外的社会投资项目审批流程，保留土地供应、规划设计方案、初步设计、建设工程规划许可、施工许可等5个主要办理环节，实行首问负责制。

三、各审批职能部门要采取“告知承诺”措施，对行政审批需要提交的申请材料，可以按照重要程度进行分类分期提交，必备的申请材料必须提交，非必要材料可以在承诺期内提交，最大限度缩短审批时间，做到依法审批与灵活审批相结合，以提高审批效率。

四、全面推进投资审批服务网上办理。投资项目一律通过全市网上行政审批平台申报，进入全国统一的固定资产投资项目在线服务监管平台办理，实行并联审批、信息公开、协同监管，实现过程和结果可查询、可监督。

五、办理环节（50个工作日）

（一）土地供应环节（4个工作日）

1. 拟出让的国有建设用地，达到“净地”条件方可挂牌出让，并一次性提前公告以下信息：

（1）征地拆迁全部完成，土地权属清晰无争议。

（2）完成勘界，已落实用地红线、规划红线、建筑红线等许可条件。

（3）规划功能明确，公共服务配套设施等附加出让条件清晰。

（4）水、电、气、路等配套设施建设基本到位，具备基本开工条件。

2. 企业竞得国有建设用地使用权后，按约缴纳土地出让价款和应缴税费，提交有关资料。国土资源管理部门在2个工作日内与企业签订土地出让合同。

3. 企业签订土地出让合同后，通过全市网上行政审批平台向区发改委申报项目备案，然后向区规划分局申领建设用地规划许可证。区规划分局查验企业项目备案证和土地出让合同后，在2个工作日内发放建设用地规划许可证。

（二）规划设计方案环节（20个工作日）

1. 企业编制完成规划设计方案后，向区规划分局申报规划设计方案预审，区规划分局在10个工作日内完成办理。方案符合规划要求的，由区规划分局牵头双向告知，企业同步报送建设、消防、城市管理、民防等协办事项，各协办部门同步受理、并行审查审批，区规划分局牵头进行跟踪督办，在10个工作日内完成办理。规划设计方案变更未报告区规划分局的，按照有关规定从严从重处罚。

2. 规划设计方案审批协办部门在6个工作日内向区规划分局反馈协办意见，对不符合有关规定的，应一次性反馈有关要求，超时视同默认同意（承担同等法律责任）。对办理事项存在分歧的项目，由区规划分局牵头召开协同审批会议，会议须达成一致意见，审批协办部门缺席视同默认同意（承担同等法律责任）。对不符合明文规定的项目和事项，由区规划分局在限定时间内统一一次性回复。

3. 规划审批实行空间形态分级管理，由区规划分局按照市规划局公开发布的城市空间形态管理导则及有关规划导则、控制标准事先一次性告知企业和设计单位。

（1）城市重要区域、重要地段编制城市设计，对城市空间形态、公共空间、交通组织、视线通廊及建筑物的造型、高度、色彩、材质等内容提出规划建设和管理要求。

（2）一般区域编制城市设计通则，明确建筑设计的一般原则，包括建筑布局、造型、色彩等规划要求。

（3）将重要区域、重要地段的城市绿化和一般区域的城市设计通则有关内容纳入土地出让条件，审批时按有关要求进行核对查验。

4. 消防审批实行分类管理，由区公安消防支队按照市公安消防部门发布的审批指南及有关规定、控制标准等事先一次性告知企业和设计单位。

（1）取消投资额30万元以下或者建筑面积300平方米以下的装修工程消防设计和竣工验收消防备案。

（2）建筑面积在300平方米以上1000平方米以下的办公场所装修工程，公安消防部门按消防设计和竣工验收消防备案程序办理。消防设计备案抽查时，申请人可不提交设计单位资质证明文件，消防设计文件可采用能真实反映建设工程情形的示意图。

（3）建筑面积在1000平方米以下的其他装修工程，申请人申请审批时，设计、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件以及消防产品质量合格证明文件等不齐全的，公安消防部门可以先予登记接收，一次性告知需要补正的内容，由申请人在审查过程中予以补齐。

（4）对超高、超限、结构复杂等有特殊消防设计的工程、需报市级组织专家评审的项目，由公安消防部门负责衔接，在20个工作日内完成审批。

5. 园林绿化审批实行标准核对查验管理，由区城市管理局按照市城市管理主管部门公开发布的园林绿化审批导则及有关规定、控制标准等事先一次性告知企业和设计单位。

6. 民防审批实行标准核对查验管理，由区民防办按照市民防主管部门公开发布的民防审批导则，事先一次性告知项目结合民用建筑修建防空地下室方案编制的配建标准、设防等级、工程类型等技术要求，以及申请民用建筑修建防空地下室易地建设的标准条件等事项。

7. 节能审批实行分类管理。

（1）对年综合能源消费量在5000吨标准煤以上的项目，由区发改委进行初步审查后，转报市节能审查机关出具节能审查意见。

（2）年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目，以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定并公布）项目，区发改委不再单独实施节能审查。

（3）其余项目与项目投资管理权限合并实施节能审查。

（三）初步设计环节（10个工作日）

1. 企业完成规划设计方案审批后，编制初步设计，并向区城乡建委申报初步设计审查，由区城乡建委牵头双向告知，企业同步上报消防、城市管理、民防、气象、节能等协办事项，各协办部门同步受理、并行审查审批，区城乡建委进行跟踪督办。对办理事项存在分歧的项目，由区城乡建委牵头召开协同审批会议，会议须达成一致意见，审批协办部门缺席视同默认同意（承担同等法律责任）。初步设计审批在10个工作日内办理完成。

2. 区城乡建委可委托第三方咨询评估机构开展设计审查，委托费用应按“谁委托、谁付费”原则，由主管部门自行支付，不得以任何理由要求企业支付。

（四）规划许可环节（6个工作日）

企业完成初步设计审查后，编制施工图设计文件。完成施工图设计及自主审查后，同步向区城乡建委申请施工图审查备案和向区规划分局申请核发建设工程规划许可证。建设工程规划许可和施工图审查备案不互为前置，区规划分局在6个工作日内办理建设工程规划许可证。

（五）施工许可环节（10个工作日）

1. 区城乡建委将建设工程招标报建、施工招标情况备案、质量安全报监、缴存农民工保证金和缴纳城市基础设施配套费及印花税等事项以清单方式列明，实行一个窗口受理、一次收费、一次查验，在8个工作日内完成办理。

2. 企业向区城乡建委申请施工许可，区城乡建委在2个工作日内完成并办证。

3. 开工前平行开展环评工作。

（1）区环保局按照市环保局公开发布的环评工作服务指南，有关规定、技术标准等事先一次性告知企业和环评单位。

（2）环评实行分类管理，对建设项目依法编制的环境影响报告书、环境影响报告表进行审批，对环境影响登记表实行备案管理，对已经进行了环境影响评价并纳入有关规划的具体建设项目的环境影响评价内容，可以根据该规划环境影响评价审查意见予以简化。

附件：渝北区社会投资项目通用审批流程图

附件

公开方式：公开