渝北府办〔2018〕53号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发重庆市渝北区畜禽养殖废弃物

资源化利用工作方案的通知

各镇人民政府，区政府有关部门，各街道办事处，有关区属国有公司，有关单位：

《重庆市渝北区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市渝北区人民政府办公室

2018年6月4日

重庆市渝北区畜禽养殖废弃物

资源化利用工作方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《农业部关于印发〈畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）〉的通知》（农牧发〔2017〕11号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（渝府办发〔2017〕175号）精神，加快推进我区畜禽养殖废弃物资源化利用工作，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持保供给与保环境并重，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的方针，坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜禽规模化养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，健全制度体系，强化责任落实，完善扶持政策，严格执法监管，加强科技支撑，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养循环的可持续发展新格局，推动我区畜牧业绿色生态、健康安全发展。

（二）主要目标。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全区畜禽粪污综合利用率达到75%以上，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上，大型畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前1年达到100%，国家农业科技园区率先实现上述目标。

二、完善和落实畜禽养殖废弃物资源化利用制度

（三）严格落实畜禽规模养殖环评制度。依法依规开展畜禽规模养殖相关环境影响评价，统筹协调畜牧业发展和环境保护的关系。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。认真执行畜禽规模养殖场建设项目环评分类管理和相关技术标准，合理确定编制环境影响评价报告书和登记表的畜禽规模养殖场规模标准。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，由区环保部门予以处罚。（区环保局、区农委牵头，各镇街参与）

（四）完善畜禽养殖污染监管制度。收集整合全区畜禽养殖环保基础信息，及时录入市畜禽养殖环保基础信息系统，构建共享直联的管理平台。严格执行畜禽养殖污染物减排核算制度和畜禽养殖粪污土地承载具体要求。完善肥料登记管理制度，强化商品有机肥的质量监管与认证。实施畜禽养殖粪污资源化利用分类管控，养殖场周边消纳土地充足的，实施种养循环就近还田利用；养殖场周边消纳土地不足的，养殖业主要强化工程处理措施，或委托第三方开展资源化利用，减少和防范可能引发的环境风险。（区农委、区环保局牵头，各镇街、区质监局参与）

（五）落实属地管理责任。各镇街对本行政区域内的畜禽养殖废弃物资源化利用工作负总责，要结合本地实际，明确职责，健全工作机制，细化任务分工，加大资金投入，完善政策措施，强化日常监管，确保各项任务落实到位。统筹畜产品供给和畜禽粪污治理，落实“菜篮子”区县长负责制。各镇街负责将辖区内畜禽规模养殖场、养殖专业户信息录入重庆市畜禽养殖环保基础信息系统。针对存栏20头生猪当量以上养殖场，各镇街按照“一场一策、一场一档”的原则，制定本镇街畜禽养殖废弃物资源化利用具体实施方案，于2018年6月底前报区农委、区环保局备案。（各镇街、区农委、区环保局负责）

（六）落实规模养殖场主体责任。畜禽规模养殖场、养殖专业户是畜禽养殖废弃物资源化利用的责任主体，要依法依规报批环境影响评价报告书或备案环境影响登记表，建设污染防治配套设施并保持正常运行，或者委托第三方进行粪污处理，确保畜禽粪污资源化利用。规模养殖场带头落实粪污资源化利用有关要求，切实发挥示范带动作用。（各镇街牵头，区环保局参与）

（七）健全绩效评价考核制度。以畜禽规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气使用等指标为重点，将畜禽养殖废弃物资源化利用工作纳入对区管领导班子和领导干部年度综合（绩效）考核指标体系。区农委、区环保局负责制定具体考核办法，并会同区目标考核办组织开展考核。区农委、区环保局要会同区政府督查室对照考核办法，不定期督察各镇街畜禽粪污资源化利用情况，对养殖场（户）粪污资源化利用不达标的情况进行通报，强化考核结果应用，建立激励和责任追究机制。（区农委、区环保局牵头，区政府督查室参与）

（八）构建种养循环发展机制。严格执行《重庆市渝北区畜禽养殖区域划分及养殖污染控制方案》（渝北府办〔2017〕92号），实行以地定畜，促进种养业布局协调，精准引导畜牧业发展。建设畜禽粪污等农业有机废弃物收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心。鼓励、引导沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料还田利用，通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。推动以畜禽粪污为主要原料的沼气工程建设。支持采取政府和社会资本合作（PPP）模式，培育壮大多种类型的粪污处理社会化服务组织，探索受益者付费机制，开展专业化生产、市场化运营，逐步形成畜禽粪污处理全产业链。（区农委牵头，区发改委、区财政局、区环保局参与）

三、保障措施

（九）加大财税政策支持力度。建立财政支持畜禽粪污资源化利用工作稳定投入机制，积极参与国家整区推进畜禽粪污资源化利用试点，开展有机肥替代化肥试点示范。利用中央财政农机购置补贴资金，对购置畜禽养殖废弃物资源化利用装备实行敞开补贴。加大畜禽养殖废弃物资源化利用资金投入，支持畜禽规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织建设粪污处理设施，积极推广使用有机肥。创新粪污资源化利用设施建设和运营模式。（区财政局、区发改委、区农委、区环保局、区城乡建委、各镇街负责）

（十）落实用地用电政策。区国土分局要指导各镇街依法依规研究完善畜禽规模养殖用地政策，与土地利用总体规划相衔接，提高设施用地利用效率，有效保障规模化养殖中畜禽圈舍、粪污处理、绿化隔离带等生产设施和附属设施用地。以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心等永久建筑物的选址应符合土地利用总体规划，按建设用地管理相关规定优先给予用地保障。落实畜禽规模养殖场内养殖相关活动农业用电政策。（区国土分局、区发改委、区经信委负责）

（十一）强化科技及装备支撑。加强畜禽养殖废弃物资源化利用使用技术、装备、工艺及模式的应用。建立健全畜禽养殖废弃物综合利用技术支持体系。根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用等经济实用技术模式。探索应用有机肥、水肥一体化等关键技术。以规模养殖场为重点，加大技术培训、技术指导、试点示范力度，加快应用推广，提升养殖粪污资源化利用水平。（区农委、区科委、区环保局、区质监局负责）

（十二）推进畜牧业转型升级。优化调整畜禽养殖布局，大力推广标准化适度规模养殖，引导规模养殖场应用自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强畜禽规模养殖场精细化管理，推行标准化、规范化饲养，推广散装饲料和精准配方，提高饲料转化效率。加快畜禽品种遗传改良进程，提升畜禽繁殖性能，提高综合生产能力。落实畜禽疫病综合防控措施，降低发病率和死亡率。支持规模养殖场圈舍标准化改造和设备更新，配套建设粪污资源化利用设施。（区农委牵头，区发改委、区财政局、区环保局、区质监局参与）

（十三）加强宣传引导和工作督促。区政府有关部门和各镇（街道），要充分利用电视、报刊、网络等多种媒体，大力宣传有关法律法规，及时解读有关政策措施，总结推广典型经验做法，提高畜禽养殖从业者的法律意识、生态意识，营造推进畜禽粪污处理和资源化利用的良好氛围。区农委、区环保局要对本方案落实情况进行督促检查和跟踪评估，并向区政府报告。（区农委、区环保局、各镇街负责）

附件：渝北区“一场一策”任务及考核项目表

附件

渝北区“一场一策”任务及考核项目表

| 序号 | 养殖场 名称 | 地址 | 养殖 区划 | 圈舍面积 (平方米) | 养殖种类 | 养殖场设计 养殖量（头） | 废弃物资源化设施 （处置工艺，设施设备清单、规模） | 考核验收时间 | 实施主体 责任 | 监管主体 责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市信义农业发展有限公司 | 兴隆镇小五村4组 | 适养区 | 2100 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分流沟80米，生物发酵床250平米（设计处理500头），沼气池250立方米，储液池200立方米，堆肥场100平方米，还田区域600亩，还田管网400米，刮粪机4套。 | 2018.12 | 重庆市信义农业发展有限公司 | 兴隆镇人民政府 |
| 2 | 重庆市银桥生态农业发展有限公司 | 洛碛镇大天池村5社 | 适养区 | 1100 | 猪 | 500 | 种养结合:雨污分流沟300米，搅拌机2台，固液分离1台，储液池700立方米，堆肥场200平方米，还田管网2000米。 | 2018.12 | 重庆市银桥生态农业发展有限公司 | 洛碛镇人民政府 |
| 3 | 重庆阿兴记食品股份有限公司原种兔场 | 统景镇合理村2社 | 适养区 | 7012 | 种兔 | 5500 | 种养结合：雨污分流沟1000米，固液分离1台，沼气池600立方米，沼液池300立方米，堆肥场1000平方米，还田区域500亩，还田管网2000米。 | 2018.12 | 重庆阿兴记食品股份有限公司原种兔场 | 统景镇人民政府 |
| 4 | 龚申云 | 统景镇长堰村2社 | 适养区 | 530 | 猪 | 250 | 种养结合：雨污分流沟208米，蓄粪池300立方米，堆肥场90平方米，还田区域50亩，还田管网800米。 | 2018.12 | 龚申云 | 统景镇人民政府 |
| 5 | 渝北区松树畜禽养殖场 | 统景镇中坪村2社 | 适养区 | 1850 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分流沟300米，固液分离1台，沼气池400立方米，储液池300立方米，堆肥场180平方米，还田区域100亩，还田管网500米。 | 2018.12 | 渝北区松树畜禽养殖场 | 统景镇人民政府 |
| 6 | 重庆钜森农业发展有限公司 | 统景镇龙安村5社 | 适养区 | 1800 | 猪 | 300 | 种养结合：雨污分流沟600米，沼气池245立方米，储液池325立方米，堆肥场160平方米，还田区域60亩，还田管网400米。 | 2018.12 | 重庆钜森农业发展有限公司 | 统景镇人民政府 |
| 7 | 重庆强威家畜养殖专业合作社 | 统景镇河坝村6社 | 适养区 | 2000 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分流沟600米，沼气池100立方米，储液池450立方米，堆肥场180平方米，还田区域200亩，还田管网800米。 | 2018.12 | 重庆强威家畜养殖专业合作社 | 统景镇人民政府 |
| 8 | 李德电 | 大湾镇太和村5社 | 适养区 | 500 | 猪 | 250 | 种养结合：雨污分流沟200米，沼气池290立方米，储液池460立方米，堆肥场90平方米，还田区域390亩，还田管网2400米。 | 2018.12 | 李德电 | 大湾镇人民政府 |
| 9 | 张圣利 | 大湾镇石院村2社 | 适养区 | 800 | 猪 | 300 | 种养结合：雨污分流沟160米，沼气池250立方米，储液池250立方米，还田区域150亩，还田管网300米。 | 2018.12 | 张圣利 | 大湾镇人民政府 |
| 10 | 唐元文 | 大湾镇三沟村4社 | 适养区 | 800 | 猪 | 300 | 种养结合：雨污分流沟80米，沼气池610立方米，沼液池450立方米，异位生物发酵床200平方米，还田管网200米。 | 2018.12 | 唐元文 | 大湾镇人民政府 |
| 11 | 重庆渝胜园生态农业发展有限公司 | 大湾镇空塘村3社 | 适养区 | 5000 | 种猪 | 500 | 种养结合：雨污分流沟600米，固液分离机2台，沼气池700立方米，储液池700立方米，堆肥场180平方米，还田区域800亩，还田管网1000米。 | 2018.12 | 重庆渝胜园生态农业发展有限公司 | 大湾镇人民政府 |
| 12 | 重庆隆生农业发展有限公司 | 石船镇民利村2社 | 适养区 | 7600 | 种猪 | 600 | “种养结合”：雨污分流沟1050米，固液分离1台，沼气池600立方米，储液池800立方米，堆肥场300平方米，还田区域2000亩，还田管网17000米。 | 2018.12 | 重庆隆生农业发展有限公司 | 石船镇人民政府 |
| 13 | 重庆五友农业发展有限公司 | 大盛镇云龙村2社 | 适养区 | 2000 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分离沟860米，沼气池100立方米，化粪池300立方米，生物发酵床480平方米，堆肥场16平方米。 | 2018.12 | 重庆五友农业发展有限公司 | 大盛镇人民政府 |
| 14 | 重庆都铎农业发展有限公司 | 大盛镇菊花坝村9社 | 适养区 | 3100 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分离沟300米，沼气池1500立方米，沼液池800立方米，生物发酵床500平方米。 | 2018.12 | 重庆都铎农业发展有限公司 | 大盛镇人民政府 |
| 15 | 渝北区鑫园畜禽养殖场 | 大盛镇隆盛村1社 | 适养区 | 2400 | 猪 | 710 | 种养结合：雨污分离沟750米，沼气池300立方米，沼液池500立方米，生物发酵床580平方米，还田区域104亩，还田管网2000米。 | 2018.12 | 渝北区鑫园畜禽养殖场 | 大盛镇人民政府 |
| 16 | 重庆市渝北区顺龙光耀生猪养殖场 | 大盛镇顺龙村5社 | 适养区 | 1000 | 猪 | 300 | 种养结合：雨污分离沟100米，沼气池150立方米，沼液池100立方米，化粪池500立方米，还田管网1000米，堆肥间60平方米，固液分离机1台，还田区域30亩。 | 2018.12 | 重庆市渝北区顺龙光耀生猪养殖场 | 大盛镇人民政府 |
| 17 | 重庆吉涛生态农业开发有限公司 | 茨竹镇玉兰村6社 | 适养区 | 2780 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分离沟500米，固液分离机1台，沼气池450立方米,储液池360立方米，堆肥间250平方米,还田区域40亩，还田管网500米。 | 2019.12 | 重庆吉涛生态农业开发有限公司 | 茨竹镇人民政府 |
| 18 | 石全诗 | 茨竹镇玉兰村1社 | 适养区 | 2156 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分离沟300米，沼气池145立方米，储液池270立方米，堆肥场180平方米，还田区域40亩，还田管网1000米。 | 2018.12 | 石全诗 | 茨竹镇人民政府 |
| 19 | 重庆市渝北区茨竹镇兴旺养殖场 | 茨竹镇玉兰村3社 | 适养区 | 1600 | 猪 | 1330 | 种养结合：雨污分离沟427米，沼气池240立方米，沼液池720立方米，堆肥场65平方米,还田区域13亩，还田管网1400米、发酵床450平方米。 | 2018.12 | 重庆市渝北区茨竹镇兴旺养殖场 | 茨竹镇人民政府 |
| 20 | 重庆宜陈家生态农业有限责任公司 | 茨竹镇玉兰村4社 | 适养区 | 1200 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分离沟290米，沼气池60立方米,储液池270立方米，堆肥场180平方米，还田区域500亩，还田管网500米。 | 2018.12 | 重庆宜陈家生态农业有限责任公司 | 茨竹镇人民政府 |
| 21 | 重庆市渝北区碧玺园家庭农场 | 茨竹镇大面坡村1社 | 适养区 | 615 | 猪 | 300 | 种养结合：雨污分离沟120米，沼气池60立方米，储液池300立方米，堆肥场120平方米。还田管网300米。 | 2018.12 | 重庆市渝北区碧玺园家庭农场 | 茨竹镇人民政府 |
| 22 | 李光田 | 茨竹镇茨竹村9社 | 适养区 | 830 | 猪 | 400 | 种养结合：雨污分离沟80米，沼气池60立方米,沼（储）液池240立方米，堆肥场120平方米,还田管网300米。 | 2018.12 | 李光田 | 茨竹镇人民政府 |
| 23 | 重庆龙展农业有限公司 | 茨竹镇茨竹村9社 | 适养区 | 650 | 猪 | 300 | 种养结合：雨污分离沟60米，沼气池60立方米,沼（储）液池240立方米，堆肥场120平方米,还田管网300米。 | 2019.12 | 重庆龙展农业有限公司 | 茨竹镇人民政府 |
| 24 | 范应春 | 茨竹镇玉兰村3社 | 适养区 | 560 | 猪 | 280 | 种养结合：雨污分离沟100米，沼气池150立方米,储液池180立方米，堆肥场120平方米,还田管网1750米。 | 2018.12 | 范应春 | 茨竹镇人民政府 |
| 25 | 重庆市天友纵横牧业发展有限公司两江奶牛养殖场 | 茨竹镇秦家村2社 | 适养区 | 11000 | 奶牛 | 500 | 种养结合：雨污分离沟510米，固液分离机2台，沼气池3000立方米，储液池3000立方米，堆肥场600平方米，还田区域826亩，还田管网2000米。 | 2018.12 | 重庆市天友纵横牧业发展有限公司两江奶牛养殖场 | 茨竹镇人民政府 |
| 26 | 陈安秀 | 茨竹镇半边月村8社 | 适养区 | 1600 | 蛋鸡 | 10000 | 种养结合：雨污分离沟60米，沼气池20立方米,粪污收集池50立方米，堆肥场160平方米。 | 2018.12 | 陈安秀 | 茨竹镇人民政府 |
| 27 | 李全伟 | 茨竹村18社 | 适养区 | 385 | 猪 | 200 | 种养结合：雨污分离沟60米，沼气池40立方米，沼液池200立方米，堆肥场100平方米。还田管网100米。 | 2018.12 | 李全伟 | 茨竹镇人民政府 |
| 28 | 任晓华 | 古路镇吉星村7社 | 适养区 | 1200 | 猪 | 500 | 种养结合：雨污分流沟200米，沼气池、储液池共360立方米.生物发酵床250平方米。 | 2018.12 | 任晓华 | 古路镇人民政府 |

“一场一策”填表说明：

1、此表以单个养殖场（养殖存栏生猪当量200以上）为单位进行填报，100头猪=15头奶牛，=30头肉牛，=250只羊，=2500只家禽；

2、养殖种类包括猪、牛、鸡、羊、鸭；

3、“养殖场设计养殖量”是指养殖场建设时确定养殖规模，有环评的以环评中养殖量为准；

4、“废弃物资源化设施”填写能实现该厂废弃物资源化利用的养殖场废弃物资源化利用的工艺方案以及对应的工艺单元构筑物名称、工程规模、设备名称及型号，工艺选择应结合养殖场实际情况、单元构筑物容积及设备应满足实现资源化利用的要求；区县根据相关技术要求对废弃物资源化利用的工艺及设施设备合理性进行复核，并实现资源化利用的目标。

5、“考核验收时间”是指养殖场废弃物资源化利用设施设备建设达到“废弃物资源化设施”中规定的相关内容的时间（2018年底前辖区内80%的养殖场废弃物资源化配套实施完备，其中所有3000头生猪当量养殖场全面实现资源化利用；2019年前辖区内90%的养殖场废弃物资源化配套实施完备，其中所有1000头生猪当量养殖场全面实现资源化利用；2020年前辖区内100%的养殖场废弃物资源化配套实施完备。）

6、“实施主体责任”、“监管主体责任”分别为“一场一策”的实施的主体和监管的主体，对应的主体承担相应的责任。

公开方式：公开