渝北府办〔2018〕73号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发《重庆市渝北区志（1995—2015）》

编纂工作实施方案的通知

各镇人民政府，区政府各部门，各街道办事处，有关区属国有公司，有关单位：

《〈重庆市渝北区志（1995—2015）〉编纂工作实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实，并于2018年7月15日下午5点前，将分管负责人及撰稿人员名单（见附件）报送至区志办〔联系人：刘奕含，联系电话（兼传真）：67821432，电子邮箱：406857247@qq.com〕。

重庆市渝北区人民政府办公室

2018年7月9日

《重庆市渝北区志（1995—2015）》

编纂工作实施方案

根据国务院《地方志工作条例》及《渝北区地方志事业“十三五”发展规划》要求，为保质保量如期完成《重庆市渝北区志（1995—2015）》编纂工作，特制定本实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实国务院《地方志工作条例》和市、区地方志工作相关文件要求，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点和方法，坚持解放思想、实事求是、存真求实，依法全面、客观地记述渝北区时间断限内自然、政治、经济、文化、社会的历史与现状，着力反映渝北区成立以来改革开放和物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设方面取得的突出成就，充分发挥地方志存史、资政、育人功能，扎实有效推进《重庆市渝北区志（1995—2015）》编纂工作，为建设国家临空经济示范区服务。

二、编纂任务

（一）编纂出版《重庆市渝北区志（1995—2015）》，总字数140万字左右，一卷集成，整册出版，2020年前完成编纂出版任务。

（二）区志编纂工作在区委、区政府领导下，由区地方志编纂委员会组织实施。志书分纂志稿由各涉志单位按照《〈重庆市渝北区志（1995—2015）〉篇目》负责完成，志稿总纂、审定、呈批、印刷出版由区志办负责组织完成。

三、体例规定

（一）志书名称。按志书规范定名为《重庆市渝北区志（1995—2015）》。

（二）时间断限。按通纪体编修，上限自1995年1月1日起，下限至2015年12月31日止。为保持重要记述的完整性，个别重要事物记述下限可延至正式出版的前一年。

（三）记述范围。以2015年渝北区行政区域（含原北部新区）为限，不越境而书。建制区划调整的，划入区域从划入时记述，也可适当上溯；划出区域记至划出时。

（四）篇目体例。采用中篇体、篇章节目结构，述、记、志、传、图、表、录诸体并用。

（五）行文规范。执行《〈重庆市渝北区志（1995—2015）〉编纂规则》，达到志书体例要求。

四、工作步骤

2020年底前完成《重庆市渝北区志（1995—2015）》编纂工作，具体分4个阶段进行：

（一）工作准备（2017年8月—2018年6月）。主要做好以下工作：研究、拟定、完善区志《编纂实施方案》，制定《〈重庆市渝北区志（1995—2015）〉篇目》；召开区志编纂有关会议，讨论和确定区志篇目大纲及有关问题；召开全区修志工作动员会，进一步落实区志编纂任务；各承编单位成立修志领导小组，确定资料收集和志稿撰写人员，落实工作条件；召开区志编纂工作培训会，对各单位编纂人员进行业务培训。

（二）分纂志稿（2018年7月—2019年2月）。各承编单位按照区志编纂篇目及承编单位分工要求，组织力量全面收集资料，包括档案、书籍、旧志、谱牒、报刊杂志、统计资料、账簿、合同、契约规章、手稿、书信、日记等文献资料，口述资料，实物资料，网上信息资料等，并对资料进行整理、考订和补充。根据区志《编纂工作实施方案》和区志《篇目》所明确的工作任务，各承编单位对照自身所收集整理的资料，按照区志《编纂规则》，撰写单位志稿。志稿完成后，由各承编单位初审，初审后以纸质和电子档形式报区志办，其中纸质稿须署撰稿人姓名并加盖单位公章。区志办组织力量进行审查，对符合质量要求的志稿予以验收；对不符合质量要求的，提出意见，退回承编单位修改或补充资料，直至符合要求为止。

（三）总纂初审（2019年3月—2019年10月）。区志办在区志各承编单位志稿基础上，组织工作班子进行总纂，统一全书风格，完成总纂任务，形成初稿。由区志办组织召开评审会议，邀请有关领导、专家、学者和修志人员对初稿进行评审，广泛听取各方面意见。由区志办组织力量，对区志初稿进行修订，印制修改稿，提请区地方志编纂委员会评审。

（四）送审出版（2019年11月—2020年9月）。区志办根据区地方志编纂委员会意见进行深入修订，经区地方志编纂委员会评审通过后，报市志办评审验收，于2020年6月前完成终审修改并最终定稿，于2020年8月底前完成付印出版。

五、工作措施

（一）加强组织领导。建立健全“党委领导、政府主持、地方志机构组织协调、各部门参与”的修志工作体制。成立区地方志编纂委员会，由区委书记、区人大常委会主任、区政协主席任顾问，区长担任主任委员，区委、区政府相关领导为副主任委员，区级有关部门主要负责人为编委会委员。编委会下设办公室在区志办，由区志办主任兼任编委会办公室主任，具体负责编委会日常工作。各承编单位成立相应的修志工作领导小组，主要负责人负总责，分管负责人抓落实，选配业务能力强、文字功底好的人员从事资料收集、志稿撰写等具体工作。

（二）加强队伍建设。选好区志编纂人员，区志主编、执行主编、副主编由区志办推荐，报区政府批准，其他编纂人员由区志办确定；各承编单位撰稿人员由各单位确定，报区志办备案。要按照区志编纂的不同阶段和要求，适时组织开展编纂业务培训，不断提高修志人员政治素质和业务水平。要加强方志理论研究和学术建设，探索新形势下修志工作的规律方法。要坚持质量第一，树立精品意识，争创名品佳志。

（三）加强考核督查。自2018年起至区志印刷出版年份止，区志编纂工作列入区委、区政府年度工作目标绩效考核内容。各承编单位要根据区志编纂实施方案和承编工作分工，认真制定计划，积极开展工作。区志办要加强督查指导，适时通报工作进度，对工作进展迟缓的单位部门，依法进行重点督查；对修志工作不重视，敷衍塞责，推诿拖拉，直接影响总编进度的，由区地方志编纂委员会领导对相关单位主要负责人进行约谈督促，并进行通报批评。

附件：《重庆市渝北区志（1995—2015）》撰稿工作人员名单

附件

《重庆市渝北区志（1995—2015）》

撰稿工作人员名单

单位（盖章）：

| 项 目 | 姓 名 | 职务 | 联 系 电 话 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 办公室 | 手 机 |  |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |
| 撰稿人员 |  |  |  |  |  |

填报人：                         联系电话：

注：请于2018年7月15日前通过传真报送到区志办；撰稿人员联

系电话请务必留手机号。

联系人：刘奕含

联系电话（传真）：67821432

电子邮箱：406857247@qq.com

公开方式：公开