渝北府办〔2018〕81号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发渝北区公共区域免费无线局域网

建设实施方案的通知

各镇人民政府、区政府有关部门、各街道办事处、各区属国有公司、有关单位：

《渝北区公共区域免费无线局域网建设实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

重庆市渝北区人民政府办公室

2018年6月28日

渝北区公共区域免费无线局域网建设

实施方案

为深入贯彻落实党的十九大精神，推进我区公共区域免费无线局域网（以下称WiFi）建设，扩大免费WiFi覆盖面，为人们提供多样化的智能化应用环境，按照《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于实施一批民生实事的通知》（渝委办发〔2017〕56号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市公共区域免费无线局域网建设实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕186号）和区委十四届43次常委会议以及区委办、区政府办《关于实施一批民生实事的通知》（渝北委办〔2018〕15号）要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）工作目标

到2019年底，通过新建（约1000个）、改造（约200个）、整合（约800个）建设约2000个无线局域网访问接入点（AP），实现对全区3A旅游景区、三星级以上酒店、二甲医院、公共场馆、核心商圈、市政公园广场、主要行政服务大厅、交通枢纽和镇街重点公共服务场所等场所免费WiFi覆盖，用户上网速度不低于10Mbps。探索在重点区域提供最高速率为1000Mbps的免费WiFi超级热点接入服务。把全区公共区域免费无线局域网建设成“布局合理、智能高效、安全可靠、公众感知良好”的WiFi网络，提升全区信息基础设施和智能化应用水平，进一步改善全区投资环境、旅游环境、人文环境，实现全区社会经济可持续发展。

（二）基本原则

政府引导，市场运作。发挥政府引导作用，加强协调，强化监管，营造公平竞争、各取所长、互利互惠、合作共赢的氛围。坚持市场化运作、商业化运营，充分调动和发挥各市场主体参与投资建设和运营服务的积极性和主观能动性，实现后期网络运营维护可持续发展。

科学规划，分步实施。坚持结合实际、统筹兼顾，合理规划覆盖范围、建设时序，科学制定建设标准、服务标准和安全标准。坚持急用先建、先易后难、先新建后改造再整合、先建设规定区域后建设自选区域，合理布点新建设施和有效利用既有设施相结合，分步推进免费WiFi建设。

服务民生，优化环境。坚持需求导向、惠民优先，满足人民群众日益增长的快速便捷的上网需求，扩大和升级信息消费。坚持加快建设和保障质量相结合，坚持城区和农村相结合，提升全区信息化应用水平，进一步改善和优化我区环境。

二、主要任务

（一）明确建设运营维护主体

上海均瑶集团是重庆市政府通过公开招标引进的WiFi建设运营，其组建的重庆市爱重庆无线局域网建设运营有限公司（以下简称“建设运营公司”）承担免费WiFi的投资建设、运营服务等工作。根据全市统一安排，应由该建设运营公司承担我区免费WiFi建设运营维护等工作。同时，充分调动本地基础电信运营商和第三方企业的积极性，发挥本地企业优势，在网络覆盖、平台建设、运行维护、资源共享等方面加强合作、共建、共享。对本地企业已建的WiFi热点采取合作、租赁、委托运营等方式进行整合。

（二）实现技术服务规范统一

按照全市统一的《重庆市免费无线局域网技术服务标准（试行）》、《重庆市免费无线局域网检测规范（试行）》进行建设，所有建成的免费热点接入全市统一的“爱重庆（I-Chongqing）”服务平台（建设运营公司建设的全市一级平台），该平台承担用户认证、业务运营和服务管理等职责，为商业化运营提供平台和数据支撑。实现用户一次短信验证通过，即可在全市所有免费WiFi场点接入使用。引导、鼓励各电信运营商和第三方已建设的免费WiFi接入全市统一的认证管理平台。

（三）确定主要建设区域

通过新建、改造、整合主要在以下各区域实施免费WiFi建设（详见附件）：

1. 3A旅游景区：统景温泉风景区、两江影视城、重庆鳄鱼中心、龙兴古镇、放牛坪梨花景区、印盒生态李花景区；（责任单位：区旅游局）

2. 市政公园广场：中央公园、碧津公园、晚晴园、黄桷坪公园、龙头寺公园、桃源公园、大龙山公园、区府广场；（责任单位：区城管局）

3. 三星级以上酒店：重庆华辰国际酒店、创世纪宾馆、皇冠东和花园酒店、长都假日酒店、奥蓝酒店、犀牛宾馆、渝北新华酒店、渝通宾馆、雾都宾馆·太阳城；（责任单位：区旅游局）

4. 二甲医院：渝北区妇幼保健院、渝北区人民医院、渝北区中医院；（责任单位：区卫计委）

5. 公共场馆：区体育馆、区文化馆、区图书馆；（责任单位：区文化委）

6. 核心商圈：嘉州商圈、金港国际商圈；（责任单位：区商务局）

7. 主要行政服务大厅：区行政服务大厅、区人社办事大厅；（责任单位：区行管办、区人力社保局）

8. 交通枢纽：双凤桥枢纽站；（责任单位：区交委）

9. 镇街便民服务中心、中心医院、车站；（责任单位：各镇街、区卫计委、区交委）

10. 村居便民服务中心。（责任单位：各镇街）

其中：公益性场所主要是区行政服务大厅、区人社大厅；市政公园广场；公共场馆；部分3A旅游景区（龙兴古镇、放牛坪梨花景区、印盒生态李花景区）；镇街便民服务中心、中心医院、车站；村居便民服务中心。经营性场所主要是3A旅游景区（统景温泉风景区、两江影视城、重庆鳄鱼中心）；三星级以上酒店；二甲医院；核心商圈；交通枢纽。

三、实施步骤

（一）2018年实施内容

主要完成城区公共区域免费WiFi调研等准备工作和建设工作，开展部分运营服务，加强日常维护等方面工作。具体安排如下：

2-3月，理清工作思路。理清建设方式、工作要求、覆盖范围、经费来源、建设时间、技术标准、服务标准等问题。

4月，梳理工作任务。区经济信息委与上海均瑶公司开展工作对接，明确技术和服务标准等重要事项。区经济信息委与区旅游局、区卫计委、区交委、区文化委、区商务局、区城管局、区人力社保局、区行管办等单位进行沟通，按照文件要求初步征集建设区域相关意见。

5月，走访勘察现场。区经济信息委会同上海均瑶公司调研走访各部门提供的部分建设点位，对现场进行勘察，收集汇总我区拟建设免费无线局域网区域相关信息。

6月，起草实施方案，制定资金需求计划和建设时序。完成实施方案并报市经济信息委。

7月-12月，开展项目建设。组织区级各部门、各业主单位、建设运营单位、通信运营商等召开工作协调会，推动项目建设，完成全区公益性公共区域和重点公共场所无线局域网建设任务，启动部分镇街便民服务中心、中心医院、车站等新建免费WiFi工作。

（二）2019年实施内容

完成镇街便民服务中心、中心医院、车站和村居便民服务中心等公共重点区域免费WiFi建设工作，同时，积极推进第三方公司建设的无线WiFi的改造、整合和接入工作。整体试运行，检查调试各接入点运营情况，保证用户使用的稳定性。完成验收工作，整理相关资料、图片等存档入库，完成建设工作。

四、投资概算和经费来源

经测算：该项目计划总投资992.356万元（含接入平台一次性费用67.796万元，建设费626.000万元，宽带费298.560万元；未包括改造、整合和经营性场所建设费用）。其中：2018年计划区财政投资478.056万元（用于龙兴古镇、印盒梨花景区、放牛坪梨花景区、公共场馆和镇街、村便民服务中心等公益性场所公共区域无线局域网建设费、宽带费、接入平台费，不含财政给予经营性场所业主单位的奖励补助），2019年计划区财政投资 400.300万元（用于社区便民服务中心无线局域网建设费、接入平台费和宽带费），2020年计划区财政投资114.000万元（公益性场所宽带费）。

根据全市统一安排，区行政服务大厅、区人社大厅、市政公园广场等公益性公共区域无线局域网建设由重庆市爱重庆无线局域网建设运营有限公司出资（含三年宽带费），其他公益性场所公共区域无线局域网建设由区财政出资；经营性公共区域无线局域网建设由业主单位自筹资金解决，全区公共区域无线局域网（含经营性和公益性）接入平台费用由区财政出资；鼓励相关单位结合业务工作需要自建独立的无线局域网系统接入全市的“爱重庆（I-Chongqing）”平台，政府对业主单位无线局域网建设、改造、整合等给予适当补助。

五、保障措施

（一）加强组织领导

在区政府的统一领导下，区经济信息委负责统筹协调推进全区免费WiFi建设工作，区网信办、区城乡建委、区交委、区商务局、区城市管理局、区文化委、区卫生计生委、区公安分局、区规划分局、区人力社保局、区行管办等部门按各自职责分工，负责协调免费WiFi建设中的规划、建设、开挖、政府资源开放、热点户外广告、相关手续办理等工作，以及各自行业领域内业主单位的协调沟通建设工作。

（二）加大政策扶持力度

2018-2019年，区财政局统筹专项资金，支持全区公共区域免费WiFi建设，公益性财政全额出资，经营性财政给予建设资金30%的补助。

推动城市路灯杆、信号杆、路牌杆等政府管理公共资源向免费WiFi建设无条件开放，其他相关单位和公共机构的广场空地、楼宇平台、弱电井管道等相关资源向免费WiFi建设无条件开放。新建、改建公共区域和人员密集场所，要将免费WiFi与水、电、气、有线电视、光纤等基础设施同步规划、同步建设、同步验收。对已建免费WiFi采取合作、租赁、委托运营等方式进行整合，有效降低建设成本。基础电信运营企业要在区政府的统一部署下，积极支持免费WiFi建设和运营工作，免费开放公共区域和人员密集场所WiFi热点，加大提速降费力度，以最优惠价格提供免费WiFi所需带宽。

（三）营造良好氛围

各区级有关单位要会同建设运营企业组织开展多层面、多形式的免费WiFi接入服务宣传和推广活动，及时向社会公布建设最新动态。要利用免费WiFi服务平台，宣传城市形象、公益行动、精神文明建设等内容，引导市民文明上网，营造全社会参与的良好氛围。

附件：1. 渝北区公益性公共区域免费无线局域网建设计划表

2. 渝北区经营性公共区域免费无线局域网建设计划表

附件1

渝北区公益性公共区域免费无线局域网建设计划表（一）

单位：个、万元

| 序号 | 覆盖类别 | 场点名称 | 场点地址 | 覆盖范围 | 计划建设AP数 |  | 接入平 台费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 室内AP | 室外AP |  |
| 1 | 主要行政 服务大厅 | 区行政服务大厅 | 渝北区顺义路36号 | 市民办事区域 | 10 |  | 0.68 |
| 2 |  | 区人社办事大厅 | 渝北区空港新城桂馥大道二支路18号 | 市民办事区域 | 10 |  | 0.68 |
| 3 | 市政公园 广场 | 碧津公园 | 渝北双龙大道31号 | 人流密集区域 |  | 8 | 0.544 |
| 4 |  | 晚晴园 | 渝北区双凤支路附4号 | 人流密集区域 |  | 3 | 0.204 |
| 5 |  | 黄桷坪公园 | 渝北区双湖路398号 | 人流密集区域 |  | 2 | 0.136 |
| 6 |  | 中央公园 | 渝北区公园南路16号 | 人流密集区域 |  | 16 | 1.088 |
| 7 |  | 龙头寺公园 | 渝北区五红路36号 | 人流密集区域 |  | 3 | 0.204 |
| 8 |  | 桃源公园 | 渝北区桃源大道100号 | 人流密集区域 |  | 2 | 0.136 |
| 9 |  | 大龙山公园 | 渝北区松石支路51对面 | 人流密集区域 |  | 2 | 0.136 |
| 10 |  | 区府广场 | 渝北区区政府 | 人流密集区域 |  | 4 | 0.272 |
| 合计 |  |  |  |  | 60 |  | 4.080 |
| 说明：1.建设费为无限局域网设备费，线材费和施工维护费； 2.室内AP有效覆盖半径20M, 每个AP点同时支持超过30个用户终端传输数据。室外AP有效覆盖半径50M，每个AP点同时支持超过60个用户终端传输数据。 |  |  |  |  |  |  |  |

渝北区公益性公共区域无线局域网建设计划表（二）

单位：个、万元

| 序号 | 覆盖 类别 | 场点名称 | 覆盖范围 | 建设AP数 |  |  | 建设 费用 | 接入平台费用 | 2018年 宽带费用 | 2019年 宽带费用 | 2020年宽带费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 室内AP | 室外AP | 小计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3A级 旅游景区 | 龙兴古镇 | 售票大厅、休息区、停车场、热点景区 |  | 15 | 15 | 15.00 | 1.02 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 2 |  | 放牛坪梨花景区 |  |  | 5 | 5 | 5.00 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 3 |  | 印盒生态李花景区 |  |  | 5 | 5 | 5.00 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 4 | 公共 场馆 | 区体育馆 | 售票大厅、休息区、观众看台、室外停车场 | 10 | 2 | 12 | 7.00 | 0.816 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 5 |  | 区文化馆 | 大厅、休息区、自习室、阅览室 | 5 |  | 5 | 2.50 | 0.34 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 6 |  | 区图书馆 |  | 5 |  | 5 | 2.50 | 0.34 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 7 | 镇街重点公共服务场所 | 镇街便民服务中心 | 办事大厅 | 22 | 22 | 44 | 33.00 | 2.992 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 8 |  | 镇车站 | 人流集中位置 |  | 11 | 11 | 11.00 | 0.748 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |
| 9 |  | 镇街中心医院 | 大厅 | 22 |  | 22 | 11.00 | 1.496 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| 10 |  | 村便民服务中心 | 大厅 | 181 | 181 | 362 | 271.50 | 24.616 | 43.44 | 43.44 | 43.44 |
| 11 |  | 社区便民服务中心 | 大厅 | 175 | 175 | 350 | 262.50 | 23.80 | 0 | 43.44 | 43.44 |
| 单项小计 |  |  |  | 420 | 416 | 836 | 626.00 | 56.848 | 70.56 | 114.00 | 114.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 981.408 |  |  |  |  |
| 说明：1.建设费为无限局域网设备费，线材费和施工维护费； 2.室内AP新建建设费按5000元/点预算，室外AP新建建设费按10000元/点预算，接入平台费680元/个AP。 3.200M宽带2400元/年，300M宽带3600元/年，500M宽带12000元/年，1G宽带24000元/年。 4.室内每个AP有效覆盖半径20M, 可同时支持超过30个用户终端传输数据。室外每个AP有效覆盖半径50M，可同时支持超过60个用户终端传输数据。 5.以上表格点位数据在实际建设过程中，根据场地条件等将有一定调整，总数基本保持不变或略有增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

渝北区经营性公共区域无线局域网建设任务计划表

单位：个、万元

| 序号 | 覆盖类别 | 场点名称 | 覆盖范围 | 建设AP数 |  | 接入平 台费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 室内AP | 室外AP |  |  |
| 1 | 3A级旅游景区 | 统景温泉风景区 | 售票大厅、休息区、停车场、热点景区 | 1 | 6 | 0.476 |  |
| 2 |  | 两江影视城 |  |  | 15 | 1.02 |  |
| 3 |  | 重庆鳄鱼中心 |  | 2 | 2 | 0.272 |  |
| 4 | 三星级以上酒店 | 重庆华辰国际酒店 | 大厅、室外停车场 | 1 | 2 | 0.204 |  |
| 5 |  | 创世纪宾馆 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 6 |  | 皇冠东和花园酒店 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 7 |  | 长都假日酒店 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 8 |  | 奥蓝酒店 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 9 |  | 犀牛宾馆 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 10 |  | 渝北新华酒店 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 11 |  | 渝通宾馆 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 12 |  | 雾都宾馆·太阳城 |  | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 13 | 二甲医院 | 渝北区妇幼保健院 | 挂号收费、候诊、输液大厅，室外停车场。 | 6 | 2 | 0.544 |  |
| 14 |  | 渝北区人民医院 |  | 6 | 2 | 0.544 |  |
| 15 |  | 渝北区中医院 |  | 6 | 2 | 0.544 |  |
| 16 | 核心商圈 | 嘉州商圈 | 人流集中位置、室外停车场 |  | 15 | 1.02 |  |
| 17 |  | 金港国际商圈 |  |  | 15 | 1.02 |  |
| 18 | 交通枢纽 | 双凤桥枢纽站 | 安检大厅、候车区、售票区 | 1 | 1 | 0.136 |  |
| 单项合计 |  |  |  | 31 | 70 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 101 |  | 6.868 |  |

公开方式：公开