渝北府办发〔2019〕8号

重庆市渝北区人民政府办公室

重庆市云阳县人民政府办公室

关于印发2019年渝北•云阳对口帮扶

工作方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，各部门，有关单位：

《2019年渝北·云阳对口帮扶工作方案》已经渝北区人民政府和云阳县人民政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市渝北区人民政府办公室      重庆市云阳县人民政府办公室

2019年5月20日

2019年渝北•云阳对口帮扶工作方案

按照市委、市政府工作部署要求，根据《重庆市人民政府办公厅关于优化区县对口帮扶机制的实施意见》（渝府办发〔2018〕46号）《重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局关于做好2019年区县对口帮扶工作的通知》（渝发改地〔2019〕270号）精神，为深化对口帮扶互惠协作，务实有效开展2019年渝北•云阳对口帮扶各项工作，助力云阳经济社会发展，特编制本方案。

- 一、总体要求

以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为引领，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照市委、市政府深化脱贫攻坚的部署，坚持“政府推动、市场运作，尽力而为、量力而行，真情帮扶、精准帮扶，互惠互利、共同发展”原则，强化协作意识，健全帮扶机制，整合资源要素，协同发挥市场机制和政府作用，以提升自我发展能力、改善社会民计民生为核心，充分发挥对口帮扶双方积极性，增强联动协作意识，拓展互惠合作领域，创新帮扶合作机制，统筹推进产业协作机制创新、招商引资协作互荐、劳动力转移协同引导、结对共建拓展深化，形成共谋发展、共同进步的对口帮扶工作新格局。

- 二、帮扶额度及方向

（一）帮扶实物量额度。2019年渝北区对口帮扶云阳县帮扶资金实物量额度为3040万元。

（二）帮扶实物量投向。2019年帮扶资金实物量安排要聚焦脱贫攻坚任务目标，以深度贫困乡镇、贫困村、建卡贫困户为重点，集中支持用于易地扶贫搬迁群众后续发展、贫困村基础设施建设。

- 三、工作任务

（一）进一步理顺工作机制

1. 完善高层互访机制。两地党委、政府主要领导开展1次以上互访活动，落实帮扶重点方向、重点项目，反馈总结工作效果。（责任单位：区、县委办公室，区、县政府办公室）

2. 落实对口单位对接机制。落实相关部门、乡镇（街道）、企业成立单位对接工作领导小组职责，明确分管领导和具体工作人员，确保两地对口单位日常沟通渠道通畅。（责任单位：两地各成员单位）

3. 商定帮扶工作方案。3月底以前，两地根据市政府文件，相互沟通协调，共同协商编制《2019年渝北•云阳对口帮扶工作方案》，并印发实施，抄报市发展改革委、市财政局报备。（责任单位：两地发展改革委）

4. 强化绩效评估机制。云阳各成员单位每季度将工作开展情况于季度底报县发展改革委，县发展改革委每季度形成《渝北对口帮扶云阳工作动态》报市发改委，送渝北区发展改革委、县委办公室、县政府办公室。在市发展改革委指导下，县发展改革委每年12月20日前收集汇总对口帮扶工作成效，形成对口帮扶工作总结，配合市发展改革委开展好对口帮扶年度绩效评估工作。（责任单位：两地发展改革委）

（二）加强产业链帮扶协作

5. 助力招商引资。云阳县招商引资服务中心与渝北区临空办等招商机构紧密联系，探索建立招商联动机制，渝北区利用其区位优势和产业优势积极宣传云阳招商环境、招商项目、招商政策，共享招商信息，帮助引介大生态、大旅游、大健康、大数据等产业的客户到云阳考察，力争帮助云阳引进1家以上规上企业。（责任单位：区临空办、县招商引资服务中心、临空招商公司）

6. 搭建产业协作平台。两地加强信息互通交流，建立协作引导机制，引导和推动渝北区有产业转移意向且符合云阳产业门类准入清单的工业企业，向云阳转移，力争实施1个以上产业协作项目 。（责任单位：两地经济信息委）

7. 促进企业合作。定期或不定期举办企业对接洽谈会、展示推介会以及组织相关企业实地考察等多种形式，为企业合作创造条件。引导和鼓励渝北区、云阳县“两地”龙头企业、骨干企业与相关企业在零部件配套产品加工、生产线转移、订单转移等方面开展合作。（责任单位：两地经济信息委）

8. 大数据产业合作。渝北区积极利用仙桃数据谷大数据产业优势，带动云阳大数据产业发展。推动云阳承接渝北区劳动密集型数据加工、数据清洗等大数据基础产业；开展1次以上大数据人才培养挂职交流活动；渝北区数据灾备优先落户云阳；推动渝北区、云阳县两地部分领域的数据共享、共建。（责任单位：两地大数据发展局、仙桃数据谷公司）

9. 协作生态农业开发。利用渝北现代农业优势、协助打造1个市级农业科技园区。极力促成云阳优质农产品进入航空食品。（责任单位：临空农业公司、两地农业农村委）

10. “天生云阳”宣传推介。渝北区利用区位优势，帮助宣传推介产品，协助建立线上线下销售平台，开设“天生云阳”农特产品销售窗口、建设农副产品直供市场或土特产品“同城购”，在力所能及的条件下，引导区内企事业单位和超市优先选用天生云阳品牌产品。（责任单位：两地商务委、农业农村委）

11. 旅游宣传推介。渝北区利用区内自媒体、公众号平台、户外广告、商圈LED屏、高速路T型牌、机场航站楼广告灯箱等广告平台上投放云阳旅游宣传资料，云阳县利用县内平台积极宣传推介渝北旅游资源及旅游产品；县文化旅游委组织本地旅行社、景区景点、乡村旅游赴渝北区商业街举办1—2次旅游推介及展销活动。（责任单位：两地文化旅游委、商务委）

12. 旅游合作。渝北区引导区内旅行社或大型企业、社团到云阳考察踩线；力争将云阳作为渝北区研学旅行主要目的地，争取区文化旅游委组织两地旅行社制定研学旅行路线和体验活动，争取渝北区教委组织渝北区中小学生到云阳龙缸景区、张飞庙景区、三峡梯城景区体验龙文化、三国文化、移民文化；开展两地旅游赛事活动支持互助活动；制定渝北区市民来云旅游优惠活动方案。（责任单位：两地文化旅游委、区教委）

13. 商务合作。在广告投放、展会活动、销售平台共建等方面开展互惠互利合作。云阳县商务委组织辖区企业到渝北区举办1次云阳商品专场推介展销会，渝北区商务委负责协调场地、媒体宣传推介。渝北区组织发动所辖电商企业参加云阳县“9.28”电商节并举行签约仪式，通过线上线下销售云阳农特产品。（责任单位：两地商务委）

14. 科技合作。两地共建科技合作平台，共同培养人才、开展技术研发、培育科技产业，协作打造战略性新兴产业集聚区和科技成果转化、产业化基地，渝北区支持科研人员结合“专家大院”等活动到云阳开展科技服务、科技咨询等帮扶工作，提档升级云阳众创空间，挂职交流科技人员3—5名。（责任单位：两地科委、科技局）

（三）劳动力转移协同引导

15. 人力资源信息共享。制定劳动力供应双向互动调配工作方案，云阳掌握农业转移人口信息，渝北建立人力资源需求数据库，双方定期交流需求与供给信息，云阳、渝北企业招用工信息在双方人力资源信息平台发布。（责任单位：两地人力社保局）

16. 定向培训就业。渝北区通过定向招生、定向订单培训、定向招聘（培训）补助等方式，帮助培训云阳贫困人口300人次以上，转移就业新生代劳动力100人以上。（责任单位：两地人力社保局）

17. 深化创业服务。开展1—2场次创业咨询、创业培训、创业担保贷款等一系列服务和政策咨询，促进双方人员创业就业。（责任单位：两地人力社保局）

（四）推动优质教育资源协同共建

18. 学校结对。2018年已经建立结对关系的5对学校，即渝北实验中学与云阳实验中学，渝北龙塔实验学校与云阳清水九年制学校，渝北实验小学与杏家湾小学，渝北实验三小与海峡小学，渝北龙溪小学与凤鸣小学，继续加强在基础设施建设、贫困学生资助、师资互派、合作办学、远程教学互动、教师和学生交流等领域的帮扶和合作。（责任单位：两地教委）

19. 互派师资。每学年互派1—2名中青年骨干教师到对方学校任教。云阳每学期派出学校管理干部10人到渝北区进行一学期的跟岗培训。（责任单位：两地教委）

20. 贫困生资助。渝北区每年资助云阳生活困难学生或建卡贫困学生500名以上。（责任单位：两地教委）

21. 职业教育联合办学。渝北区选择2-3个优质企业与云阳职教中心开展深度校企合作，特别是在大数据和制造两个专业上给予支持；落实1－2个专业实行订单培养；提供专业设备设施援助；在大数据、大旅游、大健康专业方面给予建设指导和就业服务指导；企业与学校共建实训基地1个，共建联办专业1－2个。（责任单位：两地经信委、教委）

22. 教科研协作。渝北区教师进修学校与云阳县教育科学研究所每年共同开展或举办教科研活动1次以上；每学年组织骨干教师开展送教活动1次以上。（责任单位：两地教委）

（五）推进医疗卫生服务协同共享

23. 共建公共卫生服务网络。渝北区结合云阳实际，帮助建立健全结对疾病预防控制、卫生应急、精神卫生、卫生监督等公共卫生服务网络。（责任单位：两地卫生健康委）

24. 医院结对帮扶。渝北区遴选二甲以上医院结对帮扶云阳县第二人民医院、泥溪镇卫生院，重点开展技术帮扶、人员培训，设备援助、学科建设等，构建门诊通用病历、双向转诊、疑难病例讨论等合作机制。渝北区对云阳县边远乡镇卫生院和贫困村卫生室设备援助。（责任单位：两地卫生健康委）

25. 医务人员交流培训。渝北区选派云阳县急需的医务人员到贫困乡镇或贫困村卫生室挂职；渝北区与云阳县互派5名医务人员进行交流学习；渝北区为云阳县培训医务人员20名。（责任单位：两地卫生健康委）

（六）加强干部互派合作培训

26. 干部人才交流。双方互派10名党政干部到对方挂职锻炼学习，时间半年左右。渝北区为云阳培训一批基层干部和贫困村致富带头人。（责任单位：两地组织部）

（七）严格管理援建项目和资金

27. 援建项目管理。按照市政府要求，策划安排好援建项目，云阳县发展改革委及各行业主管部门和相关乡镇要做好项目申报、计划下达、项目招标、项目实施、项目验收、资料归档等全过程管理。严格按照市里有关规定审核援建项目成熟条件，凡未按规定完成相关前期审批手续、不具备实施条件的项目，不能纳入年度援建项目投资计划。援建项目投资计划于4月底前下达完毕，并同步报送市发展改革委报备，2019年援建项目确保5月底前开工，12月底完工。（牵头部门：两地发展改革委，责任单位：各行业主管部门、相关乡镇）

28. 援建项目实施管理。按照市政府要求，2019年度实施的对口帮扶项目，要严格执行基本建设程序，加强项目质量、进度和投资控制，认真执行项目法人制、招标制、监理制和竣工验收等各项管理制度，县财政局根据年度帮扶项目投资资金到位情况下达资金预算，并将资金预算下达文件抄送市财政局报备。（牵头单位：云阳县发展改革委，责任单位：云阳县财政局、各行业主管部门）

29. 资金监管。按照财政资金管理办法，云阳县财政局会同县发展改革委监管好对口资金使用，与渝北区财政局做好援助资金的沟通和衔接工作。（责任单位：云阳县财政局）

（八）深化完善精准脱贫对接机制

30. 倡导社会扶贫。渝北区团委、青年联合会、学校、青年企业家与云阳县建立结对帮扶机制，搭建两区县交流互动学习帮扶平台，每年开展关爱贫困留守儿童、困境儿童，贫困创业青年交流帮扶等活动2场。（责任单位：两地教委、团委）

31. 引导产业扶贫。鼓励渝北重点骨干企业到云阳贫困村开展产业扶贫和结对帮扶。（责任单位：两地工商联）

四、保障措施

- （一）加强组织领导。两区县帮扶工作领导小组要加强对该项工作的指导，至少召集成员单位开展专题研究会1次。区（县）委常委会议、区（县）政府常务会议每年至少听取2次情况汇报，研究相关工作。两地发展改革委要牵头组织好对口帮扶各项工作，召开联席会议1次以上，在帮扶方案、援建项目等方面保持密切沟通。相关对口部门要加强日常联系，在力所能及的情况下，互相支持工作，按照市政府要求不折不扣做好“规定动作”，务实做好“自选动作”。

（二）强化责任落实。由领导小组将年度工作任务分解到各责任单位。各单位要树立大局意识，加强沟通协调。按照既定的工作目标、任务，清单管理，挂单操作，做到责任到位、措施到位、工作到位，促进年度目标任务的落实。

（三）建立推进机制。建立定期交流反馈机制。区（县）委办公室、政府办公室要对该项工作进行督查落实，纳入区（县）内考核，每年12月底，领导小组召开总结会，评估全年工作效果，安排部署下一年度工作任务，确保工作取得实效。

（四）加强舆论宣传引导。对重点援建项目，项目单位在显目位置制作永久性标识牌予以标识和宣传。两区县宣传部门、新闻媒体重点关注、积极报道对口帮扶工作任务进展情况、援建项目建设和工作成果，及时总结推广好经验、好做法、好典型、好机制，引导各方共同参与，形成社会各界广泛支持对口帮扶工作的良好氛围。

附件：1．2019年渝北区对口帮扶云阳工作任务清单

2．2019年渝北区对口帮扶云阳项目安排表

附件1

2019年渝北区对口帮扶云阳工作任务清单

| 序号 | 工作目标 | 工作任务 | 进展情况 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善高层互访机制 | 两地党委、政府主要领导开展1次以上互访活动，落实帮扶重点方向、重点项目，反馈总结工作效果。 |  | 区（县）委办公室、区（县）政府办公室 | 7月10日 |
| 2 | 落实对口单位对接机制 | 落实相关部门、乡镇（街道）、企业成立单位对接工作领导小组职责，明确分管领导和具体工作人员，确保渝北对口单位日常沟通渠道通畅。 |  | 各成员单位 | 7月30日 |
| 3 | 商定帮扶工作方案 | 3月底以前，两地根据市政府文件，相互沟通协调，共同协商制定《2019年渝北·云阳对口帮扶工作方案》，并印发实施，抄报市发展改革委、市财政局报备。 |  | 两地发展改革委 | 3月30日 |
| 4 | 强化绩效评估机制 | 云阳各成员单位每月将工作开展情况报县发展改革委，云阳县发展改革委每月形成《渝北对口帮扶云阳工作动态》报市发改委、渝北区发展改革委，送县委办公室、县政府办公室。在市发展改革委指导下，云阳县发展改革委每年收集汇总对口帮扶工作成效，配合市发展改革委开展好对口帮扶年度绩效评估工作。 |  | 两地发展改革委 | 每季度末 |
| 5 | 协作招商引资 | 云阳县招商引资服务中心与渝北区临空办等招商机构紧密联系，探索建立招商联动机制，渝北区利用其区位优势和产业优势积极宣传云阳招商环境、招商项目、招商政策，共享招商信息，帮助引介大生态、大旅游、大健康、大数据等产业的客户到云阳考察，力争帮助云阳引进1家以上规上企业。 |  | 区临空办、县招商引资服务中心、临空招商公司 | 12月31日 |
| 6 | 搭建产业协作平台 | 两地地加强信息互通交流，建立协作引导机制，引导和推动渝北区有产业转移意向且符合云阳产业门类准入清单的工业企业，向云阳转移，力争实施1个以上产业协作项目。 |  | 两地经济信息委 | 12月31日 |
| 7 | 促进企业合作 | 定期或不定期举办企业对接洽谈会、展示推介会以及组织相关企业实地考察等多种形式，为企业合作创造条件。引导和鼓励渝北区、云阳县“两地”龙头企业、骨干企业与相关企业在零部件配套产品加工、生产线转移、订单转移等方面开展合作。 |  | 两地经济信息委 | 12月31日 |
| 8 | 大数据产业合作 | 渝北区积极利用仙桃数据谷大数据产业优势，带动云阳大数据产业发展。推动云阳承接渝北区劳动密集型数据加工、数据清洗等大数据基础产业；开展1次以上大数据人才培养挂职交流活动；渝北区数据灾备优先落户云阳；探索开展渝北区、云阳县两地部分领域的数据共享、共建。 |  | 两地大数据发展局、仙桃数据谷公司 | 12月31日 |
| 9 | 协作生态农业开发 | 利用渝北现代农业优势、协助打造1个市级农业科技园区。努力促成云阳优质农产品进入航空食品。 |  | 临空农业公司、两地农业农村委 | 12月31日 |
| 10 | “天生云阳”宣传推介 | 渝北区利用区位优势，帮助宣传推介产品，协助建立线上线下销售平台，开设“天生云阳”农特产品销售窗口、建设农副产品直供市场或土特产品“同城购”，在力所能及的条件下，引导区内企事业单位和超市优先选用天生云阳品牌产品。 |  | 两地商务委、农业农村委 | 12月31日 |
| 11 | 旅游宣传推介 | 渝北区利用区内自媒体、公众号平台、户外广告、商圈LED屏、高速路T型牌、机场航站楼广告灯箱等广告平台上投放云阳旅游宣传资料，云阳县利用县内平台积极宣传推介渝北旅游资源及旅游产品；县旅发委组织本地旅行社、景区景点、乡村旅游赴渝北区商业街举办1至2次旅游推介及展销活动 |  | 两地文化旅游委 | 12月31日 |
| 12 | 旅游合作 | 渝北区引导区内旅行社或大型企业、社团到云阳考察踩线；力争将云阳作为渝北区研学旅行主要目的地，争取区旅游局组织两地旅行社制定研学旅行路线和体验活动，争取渝北区教委组织渝北区中小学生到云阳龙缸景区、张飞庙景区、三峡梯城景区体验龙文化、三国文化、移民文化；开展两地旅游赛事活动支持互助活动；策划渝北区市民来云旅游优惠活动。 |  | 两地文化旅游委、区教委 | 12月31日 |
| 13 | 建立商务合作机制 | 在广告投放、展会活动、销售平台共建等方面开展互惠互利合作。云阳县商务局组织辖区企业到渝北区举办1次云阳商品专场推介展销会，渝北区商务局负责协调场地、媒体宣传推介。渝北区组织发动所辖电商企业参加云阳县928电商节并举行签约仪式，通过线上线下销售云阳农特产品。 |  | 两地商务委 | 12月31日 |
| 14 | 科技合作 | 两地共建科技合作平台，共同培养人才、开展技术研发、培育科技产业，协作打造战略性新兴产业集聚区和科技成果转化、产业化基地，渝北区支持科研人员结合“专家大院”等活动到云阳开展科技服务、科技咨询等帮扶工作，提档升级云阳众创空间，每年挂职交流科技人员3—5名。 |  | 两地科委、科技局 | 12月31日 |
| 15 | 建立人力资源信息共享机制 | 制定劳动力供应双向互动调配工作方案，云阳掌握农业转移人口信息，渝北建立人力资源需求数据库，双方定期交流需求与供给信息，云阳、渝北企业招用工信息在双方人力资源信息平台发布。 |  | 两地人力社保局 | 12月31日 |
| 16 | 建立定向培训就业机制 | 争取渝北区通过定向招生、定向订单培训、定向招聘（培训）补助等方式，帮助培训云阳贫困人口300人次以上，转移就业新生代劳动力100人以上。 |  | 两地人力社保局 | 12月31日 |
| 17 | 深化创业服务 | 开展1—2场次创业咨询、创业培训、创业担保贷款等一系列服务和政策咨询，促进双方人员创业就业。 |  | 两地人力社保局 | 12月31日 |
| 18 | 学校结对 | 2018年已经建立结对关系的5对学校，即渝北实验中学与云阳实验中学，渝北龙塔实验学校与云阳清水九年制学校，渝北实验小学与杏家湾小学，渝北实验三小与海峡小学，渝北龙溪小学与凤鸣小学，继续加强在基础设施建设、贫困学生资助、师资互派、合作办学、远程教学互动、教师和学生交流等领域的帮扶和合作。 |  | 两地教委 | 12月31日 |
| 19 | 互派师资 | 每学年互派1—2名中青年骨干教师到对方学校任教。云阳每学期派出学校管理干部10人到渝北区进行一学期的跟岗培训。 |  | 两地教委 | 12月31日 |
| 20 | 贫困生资助 | 渝北区每年资助云阳生活困难学生或建卡贫困学生500名以上。 |  | 两地教委 | 12月31日 |
| 21 | 职业教育联合办学 | 渝北区选择2-3个优质企业与云阳职教中心开展深度校企合作，特别是在大数据和制造两个专业上给予支持；落实1－2个专业实行订单培养；提供专业设备设施援助；在大数据、大旅游、大健康专业方面给予建设指导和就业服务指导；企业与学校共建实训基地1－2个，共建联办专业1－2个。 |  | 两地经信委、教委 | 12月31日 |
| 22 | 教科研协作 | 渝北区教师进修学校与云阳县教育科学研究所共同开展或举办教科研活动1次以上；每学年组织骨干教师开展送教活动1次以上。 |  | 两地教委 | 12月31日 |
| 23 | 共建公共卫生服务网络 | 渝北区结合云阳实际，帮助建立健全结对疾病预防控制、卫生应急、精神卫生、卫生监督和计划生育等公共卫生服务网络。 |  | 两地卫生健康委 | 12月31日 |
| 24 | 医院结对帮扶 | 渝北区遴选二甲以上医院结对帮扶云阳县第二人民医院、泥溪镇卫生院，重点开展技术帮扶、人员培训，设备援助、学科建设等，构建门诊通用病历、双向转诊、疑难病例讨论等合作机制。渝北区对云阳县边远乡镇卫生院和贫困村卫生室设备援助。 |  | 两地卫生健康委 | 12月31日 |
| 25 | 医务人员交流培训 | 渝北区选派云阳县急需的医务人员到贫困乡镇或贫困村卫生室挂职；渝北区与云阳县互派5名医务人员进行交流学习；渝北区为云阳县培训医务人员20名。 |  | 两地卫生健康委 | 12月31日 |
| 26 | 干部人才交流 | 双方互派10名党政干部到对方挂职锻炼学习，时间半年左右。渝北区为云阳培训一批基层干部和贫困村致富带头人。 |  | 两地组织部 | 12月31日 |
| 27 | 援建项目管理 | 按照市政府要求，策划安排好援建项目，云阳县发展改革委及各行业主管部门和相关乡镇要做好项目申报、计划下达、项目招标、项目实施、项目验收、资料归档等全过程管理。严格按照市里有关规定审核援建项目成熟条件，凡未按规定完成相关前期审批手续、不具备实施条件的项目，不能纳入年度援建项目投资计划。援建项目投资计划于4月底前下达完毕，并同步报送市发展改革委报备，2019年援建项目确保5月底前开工，12月底完工。 |  | 牵头部门：两地发展改革委，责任单位：各行业主管部门、相关乡镇 | 12月31日 |
| 28 | 援建项实施管理 | 按照市政府要求，2019年度实施的对口帮扶项目，要严格执行基本建设程序，加强项目质量、进度和投资控制，认真执行项目法人制、招标制、监理制和竣工验收等各项管理制度，县财政局根据年度帮扶项目投资资金到位情况下达资金预算，并将资金预算下达文件抄送市财政局报备。 |  | 牵头单位：云阳发展改革委，责任单位：云阳县财政局、各行业主管部门 | 12月31日 |
| 29 | 资金监管 | 按照财政资金管理办法，云阳县财政局会同县发展改革委监管好对口资金使用，与渝北区财政局做好援助资金的沟通和衔接工作。 |  | 云阳县财政局 | 12月31日 |
| 30 | 倡导社会扶贫 | 渝北区团委、青年联合会、学校、青年企业家与云阳县建立结对帮扶机制，搭建两区县交流互动学习帮扶平台，每年开展关爱贫困留守儿童、困境儿童，贫困创业青年交流帮扶等活动2场。 |  | 两地教委、团委 | 12月31日 |
| 31 | 引导产业扶贫 | 鼓励渝北重点骨干企业到云阳贫困村开展产业扶贫和结对帮扶。 |  | 云阳县扶贫办 | 12月31日 |

附件2

2019年渝北区对口帮扶云阳项目安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 业主 | 项目类别 | 建设性质 | 建设年限 | 建设地点 | 主要建设内容 | 总投资 | 2019年帮扶 资金 | 项目预期效益 | 主管部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（13个） |  |  |  |  |  |  | 8023 | 3040 |  |  |  |
| 1 | 上坝乡中药材种源基地 | 上坝乡政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 东阳村 | 建设中药材种源基地200亩，其中党参50亩、黄精50亩、前胡80亩、白芨20亩。新建园区耕作便道2000米，田间便道3000米，抗旱池300方，排水沟1000米，耕作便桥2座。 | 330 | 200 | 带动农户120户增收，基地务工50人 | 县农业农村委 | 集中安置点 |
| 2 | 双土镇优质大米基地 | 双土镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 营鹤村坪东村 | 高标准农田改造，种植优质大米3000亩、黄花1500亩，新建扶贫车间2个（大米加工车间350㎡、黄花加工车间500㎡）。 | 356 | 150 | 受益农户1200户，其中贫困户150户。 | 县农业农村委 | 集中安置点 |
| 3 | 后叶镇油橄榄种植基地 | 后叶镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 后叶社区 | 新建油橄榄加工厂房3000㎡（扶贫车间）。 | 440 | 200 | 提供就业岗位50个，带动贫困户10户。 | 县农业农村委 | 集中安置点 |
| 4 | 农坝镇乌天麻种植基地 | 农坝镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 云山村 | 新发展乌天麻120亩。 | 200 | 120 | 促进30户户均增收3000元。 | 县农业农村委 |  |
| 5 | 路阳镇羊肚菌种植基地 | 路阳镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 龙王桥中和村 | 新建规范大棚100个；新修人行便道1000米；种植羊肚菌100亩。 | 400 | 200 | 带动50户农户发展，户均增收6000元以上。 | 县农业农村委 |  |
| 6 | 柑橘标准化洗选车间 | 县果品发展中心 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 人和工业园区 | 新建柑橘标准化洗选生产线一套。 | 600 | 300 | 解决50人就业，每年为贫困群众带来约50万元收入。 | 县农业农村委 |  |
| 7 | 大阳镇花椒基地 | 大阳镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 大树村 | 种植花椒200亩，新修耕作道路2.5公里，新建冷库、烘干房和管理房（扶贫车间）。 | 400 | 200 | 带动农户50户增收，其中贫困户6户，每户增收1000元以上。 | 县农业农村委 | 贫困村 |
| 8 | 外郎乡花椒产业园 | 外郎乡政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 五峰村大花村 | 新种植花椒300亩，管护花椒园520亩。 | 175 | 120 | 带动农户78户增收，其中贫困户25户 | 县农业农村委 | 贫困村 |
| 9 | 栖霞镇花椒标准化示范园 | 栖霞镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 福星村 | 新建花椒园500亩，蓄水池300立方，节水灌溉管网2万米。 | 855 | 150 | 提供长期务工岗位25个，临时务工岗位50个，带动贫困户16户。 | 县农业农村委 |  |
| 10 | 人和街道民治村光伏电站扩容 | 人和街道办事处 | 产业发展 | 扩建 | 2019 | 民治村 | 新增光伏电站200kw,达到2000kw | 1200 | 100 | 作为村集体资金入股企业，每年按股金10％固定分红。 | 县农业农村委 | 贫困村 |
| 11 | 云安镇大华村泡菜加工厂 | 云安镇政府 | 产业发展 | 新建 | 2019 | 大华村 | 新建厂房1500㎡，泡菜加工窑30个，购置设备5台。 | 210 | 100 | 解决30个贫困户就业，带动260户贫困户增收1万元以上。 | 县农业农村委 | 贫困村 |
| 12 | 紫金小学 | 紫金小学 | 民生事业 | 续建 | 2018-2019 | 青龙街道 | 新建教学楼及辅助用房3715㎡。 | 1700 | 700 | 增加学位5100个，能有效解决周边群众子女（特别是贫困家庭子女）入学难的问题，有助于教育精准扶贫。 | 县教委 |  |
| 13 | 清水乡卫生院 | 清水乡卫生院 | 民生事业 | 改扩建 | 2019 | 清水乡场镇 | 新建业务用房约1800㎡，改建业务用房约1300㎡为职工周转宿舍。 | 600 | 500 | 极大改善清水土家族乡及周边群众就医环境，同时也将为龙缸景区游客提供更好的医疗卫生服务。 | 县卫生健康委 |  |

公开方式：公开

重庆市渝北区人民政府办公室               2019年5月20日印发