渝北府发〔2018〕53号

重庆市渝北区人民政府

关于印发渝北区工程建设项目审批制度

改革实施方案的通知

各镇人民政府，区政府有关部门，各街道办事处，区属各国有公司，有关单位：

现将《渝北区工程建设项目审批制度改革实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

重庆市渝北区人民政府

2018年12月12日

渝北区工程建设项目审批制度改革实施方案

为认真贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署，按照市政府《关于印发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（渝府发〔2018〕43号）精神，结合我区实际，特制定本方案。

一、总体要求和改革目标

（一）指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和中央、市委市政府有关行政审批改革的一系列部署和要求，通过对工程建设领域审批制度进行全流程、全项目、全覆盖改革，对建设项目行政审批流程进行优化再造，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系，为企业和群众增便利，增强群众满意度和获得感。

（二）改革内容。推进全流程改革，使改革覆盖工程建设项目审批从立项到竣工验收和公共设施接入服务全过程；推进全项目改革，包括本行政区域内所有新建、改建、扩建的建设工程（特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程除外）；推进全事项改革，将行政许可等审批事项和技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等所有审批及办理事项都纳入改革范围，切实推动流程优化和标准化。

（三）改革目标。2018年，通过强化前期策划、再造审批流程、简化审批程序，建立工程建设项目审批制度框架和管理系统，一般社会投资项目从立项到竣工验收全过程，审批时间压减至50个工作日以内，其中小型社会投资项目审批时间压减至35个工作日以内、带方案出让土地的项目审批时间压减至20个工作日以内、一般工业项目从取得土地到开工压减至15个工作日以内；政府投资项目从立项到竣工验收全过程，审批时间压减至80个工作日以内，其中一般政府投资房屋建筑和市政工程建设项目审批时间压减至70个工作日以内。2019年6月底前，进一步促进行政审批提质增效，实现审批流程再优化、审批手续再精简、审批时限再压缩。

二、改革任务和工作措施

（一）加强前期策划

1. 推动项目策划生成。对于划拨用地的项目，各有关部门要提前开展农用地转用、征地拆迁、国有土地上房屋征收等工作，将“生地”转变为“熟地”。在策划生成阶段，由规划、发展改革、国土部门牵头，会同交通、水利、环保、城管等部门建立协同机制，落实项目投资、产业准入类型、预选址、承载力、用地指标等建设内容，对项目可行性及配套条件进行充分论证，确定建设条件，确保项目可落地、可实施。经策划生成的项目，不允许擅自改变建设条件，各部门应按照前期确定的建设内容履行审批手续。

对公开出让土地的项目，强化土地出让前指标控制，将城乡规划、城市景观、园林绿化、文物保护等指标要求作为用地出让条件纳入土地出让合同，同时在土地出让合同中明确受让人应接受相关部门监管。

对带方案出让土地的项目，申请人凭土地出让合同及缴清地价款证明申报建设工程规划许可。

2. 开展区域整体评价。区规划分局牵头会同各行业主管部门,在开发区、产业园区和其他特定区域，对城市景观评审、市政配套设施、园区绿化方案、交通影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、环境影响评价、水土保持方案审批、文物影响评价、气候可行性论证、建设项目安全评价等实施统筹规划，由区域管理单位统一组织区域整体评价，评价结果在政府网站上进行公开，并纳入“多规合一”协同平台统筹管理、应用。区域内工程建设项目共享区域评估评审结果，不再单独办理相关技术性审查和中介服务。

（二）统一审批流程

3. 优化审批阶段。将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段。立项用地规划许可阶段主要包括项目审批核准备案、办理建设项目选址意见书（限划拨用地）、用地预审、建设用地规划许可证核发等。工程建设许可阶段主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发等。施工许可阶段主要包括施工图审查备案、消防设计审核确认、人防设计审查确认、施工许可证核发等。竣工验收阶段主要包括规划、消防、人防、防雷、档案等验收及竣工验收备案等。其他行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。

4. 分类细化流程。根据项目类型、投资类别、规模大小，将我区工程建设项目主要划分为六类：一般社会投资工程建设项目、小型社会投资工程建设项目（单体建筑面积不大于5000平方米，建筑高度不大于24米，功能单一、技术要求简单的建设项目）、带方案出让土地工程建设项目、一般工业建设项目、一般政府投资房屋建筑和市政工程建设项目、政府投资线性市政工程建设项目，改变原有“一刀切”的审批管理模式，实施分类管理。按照项目类别分别绘制审批服务流程图，交通、水利、能源等领域建设项目可结合实际绘制专项流程图。简化社会投资的中小型工程建设项目审批，对带方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。对公开出让土地的项目，将建设用地审批纳入立项用地规划许可阶段。

5. 实施并联审批。每个审批阶段确定一家牵头部门，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。各牵头部门严格落实牵头部门责任，制定并实施相应阶段的并联审批管理制度，明确工作规程及责任，建立并联审批协调机制。立项用地规划许可阶段由区国土分局牵头，工程建设许可阶段由区规划分局牵头，施工许可阶段和竣工验收阶段由区城乡建委牵头。以政务服务事项清单为基础，牵头部门会同协办部门梳理细化各阶段的行政权力、中介服务、市政公用服务等办理事项，优化申报表单、要素设置和流转环节并向社会公布。办理事项按照项目类别划分为主要事项的必经审批流程和选择性办理事项，其他事项不得要求企业办理。需要相关部门协助办理的事项，由牵头部门告知协办部门，实现线上会商、协同审批，协办部门办理时限不得超过牵头部门的办理时限。

6. 提升公用服务水平。将供水、排水、供电、燃气、通信等市政公用服务纳入流程管理，与相关审批阶段同步推进。行业主管部门牵头，各市政公用服务单位配合，制定具体实施办法，进一步明确服务环节、服务时限和服务标准，实行服务承诺制，将办理时限压缩50%以上。市政公用服务单位通过工程建设项目审批管理平台共享项目信息，在工程建设许可阶段提前介入服务，主动告知服务流程并提供技术指导意见。供水、排水、供电、燃气、通信等市政公用基础设施报装提前到施工许可证核发后办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。

7. 规范中介服务。各阶段牵头部门清理、完善中介服务事项清单，各行业主管部门建立完善相关中介服务管理制度，对未纳入清单的事项，审批部门不得以任何形式要求申请人委托中介机构开展服务。中介服务实行服务时限、收费标准、服务质量“三承诺”管理，原则上中介服务时限不超过对应的审批事项办理时限。推进网上“中介超市”的应用，推行中介机构集中入驻，实行服务竞价、合同网签、成果评价和信用公示，对中介服务实施全过程监管。

（三）精简审批环节

8. 精减审批事项和条件。取消社会投资项目（除交通、水利、能源等特殊项目）的初步设计审批，取消建设项目防空地下室初步设计审批、消防方案设计技术审查、水土保持设施验收等15项审批事项。取消施工合同（含专业分包合同、劳务分包合同）备案、建筑节能设计审查备案、结建人防工程施工图备案等备案事项。不再将缴纳农民工工资保证金、缴纳建设工程招标投标交易服务费、签订白蚁防治合同等作为施工许可办理前置条件。社会投资的房屋建筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。

9. 承接审批权限。做好建设项目用地预审、建设工程档案专项验收、城市建筑垃圾处置核准、金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批及工程验收等事项下放给区县的承接实施工作。相关部门要加强沟通协调，制定配套措施，完善监管制度，开展指导培训，提高审批效能。

10. 合并审批事项。将城市桥梁上架设各类市政管线审批、历史建筑实施原址保护审查、文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程的许可等23项审批事项合并为8项。分别将用地预审与规划选址、建设用地规划许可证与国有建设用地使用权批准、工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理，质量安全监督申报不再作为依申请事项，建设部门核发施工许可时同步安排质量安全监督。将建设工程规划许可与规划设计方案审查一并办理，规划设计方案审查通过即核发建设工程规划许可证。将项目临时用水事项与正式用水事项合并办理，在工程建设许可阶段提前对项目供水方案进行指导服务，由项目业主在施工图设计阶段申报。

实行联合勘验。积极推进规划选址、水土保持方案审批、人防设计审查确认、防雷设计审核等现场联合勘验，由各阶段牵头部门统一组织，实行一个阶段最多勘验一次。

实行联合审图。将消防、人防、气象、城市管理等部门的技术审查并入施工图设计文件审查，由施工图审查机构进行整体性审查。区城乡建委牵头制定施工图设计文件联合审查管理办法，施工图审查机构按照标准严格审查，承担技术审查责任，优化审查工作流程，审查时限原则上不超过15个工作日。有关部门根据施工图审查合格意见书进行审核确认，并以审核确认的施工图作为工程施工及竣工验收的依据。逐步推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。

实行联合测绘。逐步探索建立工程建设项目竣工验收“多测合一”工作机制，将竣工验收事项涉及的测量项目及产权登记涉及的测绘项目，合并为一个综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”，并纳入网上“中介超市”管理。

实行联合验收。区城乡建委牵头制定并实施限时联合验收管理办法，规划、消防、人防、档案等部门参与联合验收，由牵头部门限时出具联合验收意见书，作为联合验收合格的统一确认文件。交通、水利、能源等行业主管部门分别牵头组织协调行业项目的联合竣工验收。将联合竣工验收工作纳入工程建设项目审批管理平台管理，逐步探索取消工程现场核实验收环节。

11. 转变管理方式。区规划分局牵头，制定政府内部协作事项管理制度，明确操作程序和时限。将园林绿地指标审查、防空地下室设置审查、国家安全事项审查、涉及市政公用设施安全审查、洪水影响评价审批、涉及机场空域安全审查、涉及无线电管理审查、涉及电力保护审查、涉及文物保护审查、危害气象台站气象探测环境审查、轨道交通控制保护区范围内建设项目设计专项审查等11项调整为内部协作事项，由区规划分局根据建设项目的具体情况选择涉及的协作事项，并书面征求有关部门意见，不需要建设单位单独就审查事项向协作部门报审。

12. 调整审批时序。审批或核准项目时仅保留规划选址意见、用地预审意见作为前置要件。环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项不作为项目审批或核准条件。地震安全性评价在施工图设计前完成即可，环境影响评价文件编制、节能审查、取水许可、水土保持方案审批、洪水影响评价、江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置审批等调整到施工许可前完成即可，并在审批流程图和办事指南中明确所有审批事项的办理时序。

通过划拨方式取得土地使用权的建设项目，探索推行“以函代证”模式。以建设用地规划许可证或国土部门出具的用地预审函作为用地批准手续，以规划部门出具的建设工程规划许可意见函申领建筑工程施工许可意见函。待取得用地批准手续和建设工程规划许可证后，再申请建筑工程施工许可证。建设单位办理竣工验收备案前，应取得建筑工程施工许可证。

13. 推行告知承诺制。制定工程建设项目审批告知承诺制管理办法。各阶段牵头部门分别梳理、公布实行告知承诺制的审批事项清单。实行告知承诺的事项，审批机关要逐项制定并公布具体实施方案、示范文本及申请材料目录等其他材料，并建立健全事中事后监管措施，建设单位按承诺相关规定办理，并自行承担违反承诺造成的法律责任和所有经济损失。申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门可以直接作出审批决定，并同步开展事中事后监管。对带方案出让土地项目、开发区和产业园区部分项目的建设手续办理实行告知承诺。已经实施区域评价的工程建设项目，对地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、水土保持方案审批等事项实行告知承诺。办理施工许可手续时，对工伤保险、建设资金落实情况等申请材料实行告知承诺。

（四）完善审批体系

14. “一张蓝图”实施。由区规划分局、区国土分局牵头，利用统一的“多规合一”业务协同平台，整合经济社会发展等各类规划，统筹项目需求、空间规划、时序安排，形成覆盖全区的“一张蓝图”，构建“共同策划、共同论证、共同决策”的项目策划生成机制，制定并实施项目生成管理办法，实现利用“多规合一”业务协同平台加速项目前期策划生成。

15. “一个系统”管理。利用全市统一建设的工程建设项目审批管理系统，将审批流程各阶段涉及的审批事项全部纳入审批管理系统，实现统一受理、信息共享、并联审批、实时流转、跟踪督办。完善强化项目统一代码管理，以项目统一代码作为项目唯一身份，推进建设项目“一个代码”全程流转。

16. “一个窗口”服务。推行“综合窗口受理、并联集成审批、一个窗口出件”工作模式。认真落实“两集中两到位”要求，依托行政服务中心工程建设项目审批综合服务窗口，实行统一收件、发件、咨询，统一办事指南和服务标准，推行“扫码办事”，不断提高窗口运行效率。

17. “一张表单”申报。各审批阶段均实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式，由牵头部门制定统一的办事指南、申报表格和材料目录，每一个审批阶段申请人只需提交一套申报材料。依托工程建设项目审批管理系统和项目统一代码归集项目所有审批信息，凡是前置审批已提交的资料，后续审批时不再要求提供；凡是企业营业执照、资质资格证书，以及所需其他部门的审批结论，通过工程建设项目审批管理系统自动获取互认，逐步实现不见面审批。

18. “一套机制”运行。建立“分级负责、统一监管”的行政审批效能监管体系，明确部门职责，明晰工作规程，规范审批行为，确保审批各阶段、各环节无缝衔接。建立审批协调机制，协调解决部门意见分歧。完善“扫描、调度、通报”工作机制和首问负责、投诉问责、倒查追责的责任体系，实现行政审批全流程、全要素跟踪监管。健全工程建设项目审批配套制度，包括立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收各阶段的配套制度，以及牵头部门负责制、协调机制、督查制度、“多规合一”协同平台运行规则、工程建设项目审批管理系统运行规则等，并不断更新完善。

（五）强化监督管理

19. 实施行政许可标准化。进一步健全完善行政许可事项、流程、服务、受理场所、监督评价“五位一体”的行政许可标准化体系，加强行政许可标准化成果的推广应用，适时调整更新服务指南、完善审查工作细则，推进同一事项无差别受理、同标准办理。各部门及时在网上办事大厅、投资在线监管平台、工程建设项目审批管理平台等公共平台公布有关办事指引，提高企业和群众获取政策法规的透明度和便利度。

20. 加强事中事后监管。建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系。全面推行“双随机、一公开”监管，明确工程建设项目检查事项清单和检查工作细则，实施重点检查和专项检查，严肃查处违法违规行为。建立基于不同风险级别的项目监管检查机制，加大对高风险项目的监管力度。对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对申请人履行承诺的情况进行检查，对申请人未履行承诺的，依法依规撤销行政审批决定并追究申请人的相应责任。

21. 强化信用体系建设。依托“信用重庆”及工程建设项目审批信用信息平台，健全覆盖建设、勘察、设计、施工、监理、造价、招标代理、检测、施工图审查等各类企业和注册执业人员的工程建设领域诚信体系，依法公开企业和从业人员违法违规、不履行承诺的不良行为。扩大信用评价应用的领域和环节，实现行业信用信息和企业信用信息相互补充、协同联动。严格按照统一标准认定相关领域红黑名单，加强红黑名单在审批服务中的应用，构建守信联合激励和失信联合惩戒大格局，全面提升社会诚信水平。

三、组织领导和统筹实施

- 加强组织领导。成立渝北区工程建设项目审批制度改革工作领导小组，由区政府区长任组长，区政府常务副区长、分管建设副区长任副组长，区政府办、区编办、区行管办、区城乡建委、区政府法制办、区政府督查室、区发改委、区财政局、区环保局、区水利局、区交委、区城管局、区文化委、区卫生计生委、区经信委、区民防办、区国土分局、区规划分局、区气象局、区公安分局、区消防支队等为成员单位。领导小组办公室设在区行管办，负责改革工作的牵头协调和组织实施。区级有关部门和单位要提高政治站位，强化责任担当，按照本方案明确的工作任务分工，切实承担改革任务，制定出台相应配套措施，积极解决改革遇到的困难和问题。

（二）严格效能监管。认真执行市里制定工程建设项目审批制度改革目标管理绩效考评办法，利用政府督查、第三方评估、审计等多种方式对行政审批效率和质量进行监督考评。对工作推进不力、未按时完成阶段性工作目标的，特别是影响工程建设项目审批制度改革进程的，要依法依规追责问责。同时，依托工程建设项目审批管理平台，实时在线监督项目审批进程，及时催办提醒，对在规定时限内未完成审批的，严格执行超时问责。建立健全容错纠错机制，宽容改革过程中出现的工作失误。

（三）做好宣传引导。充分利用广播、电视、报刊和新媒体等宣传舆论工具，采取多种措施，广泛宣传改革有关政策和成果，加强舆论引导，增进社会公众对改革工作的了解和支持，及时回应群众关切，为顺利推进改革工作营造良好氛围。

本方案至发布之日起实施。

附件：1 渝北区工程建设项目审批制度改革任务分解表

2. 渝北区工程建设项目审批取消事项清单

3. 渝北区工程建设项目审批保留事项清单

附件1

渝北区工程建设项目审批制度改革任务分解表

| 序号 | 工作 任务 | 具体内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目策划生成 | 对于划拨用地的项目，提前开展农用地转用、征地拆迁、国有土地上房屋征收等工作，将“生地”转变为“熟地”。 | 区国土分局 | 区征地办、各国有公司 | 2019年6月底 |
| 2 |  | 在策划生成阶段，由规划、发展改革、国土部门牵头，会同交通、水利、环保、城管等部门建立协同机制，落实项目投资、产业准入类型、预选址、承载力、用地指标等建设内容，对项目可行性及配套条件进行充分论证，确定建设条件，确保项目可落地、可实施。 | 区国土分局、区规划分局、区发展改革委 | 区交委、区水利局、区环保局、区城管局 | 2019年6月底 |
| 3 |  | 对公开出让土地的项目，强化土地出让前指标控制，将城乡规划、城市景观、园林绿化、文物保护等指标要求作为用地出让条件纳入土地出让合同，同时在土地出让合同中明确受让人应接受相关部门监管。 | 区国土分局 | 区发展改革委、区交委、区水利局、区环保局、区城管局、区文化委 | 2019 年底 |
| 4 |  | 对带方案出让土地的项目，申请人凭土地出让合同及缴清地价款证明申报建设工程规划许可。 | 区规划分局 | 区国土分局 | 2018年11月底 |
| 5 | 区域整体评价 | 在开发区、产业园区和其他特定区域，由政府统一组织对城市景观评审、市政配套设施、园区绿化方案、交通影响评价、节能评价、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、环境影响评价、水土保持方案审批、文物影响评价、气候可行性论证、建设项目安全评价等事项的各项评估评审。鼓励“两规”覆盖的区域推行“多评合一”，区域内工程建设项目共享区域评估评审结果。 | 区规划分局、区发展改革委 | 区城管局、区交委、区国土分局、区水利局、区环保局、区文化委、区气象局、区科委、各区域管理单位 | 2019年6月底 |
| 6 | 优化审批阶段 | 将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段。其他行政许可、涉及安全的强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。 | 区国土分局、区规划分局、区城乡建委 | 区发展改革委、区交委、区水利局、区环保局、区城管局、区文化委、区气象局、区经信委、区消防支队、区民防办 | 2018年12月底 |
| 7 | 分类细化流程 | 根据项目类型、投资类别、规模大小，将工程建设项目主要划分为六类，按照项目类别分别绘制审批服务流程图，交通、水利、能源等领域建设项目可结合实际绘制专项流程图。 | 区行管办 | 区规划分局、区国土分局、区城乡建委、区发展改革委、区交委、区水利局、区环保局、区城管局、区文化委、区气象局、区消防支队、区民防办 | 2018年12月底 |
| 8 | 深化并联审批 | 每个审批阶段确定一家牵头部门，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。各牵头部门严格落实牵头部门责任，制定并实施相应阶段的并联审批管理制度，明确工作规程及责任，建立并联审批协调机制。 | 区国土分局、区规划分局、区城乡建委 | 区发展改革委、区交委、区水利局、区环保局、区城管局、区文化委、区气象局、区消防支队、区民防办 | 2018年12月底 |
| 9 | 提升市政公用服务水平 | 制定市政公用服务事项清单，供水、排水、供电、燃气、通信等市政公用服务纳入流程管理，与相关审批阶段同步推进。 | 区经信委、区城管局 | 各市政公用服务单位 | 2018年12月底 |
| 10 | 规范中介服务 | 建立完善中介服务事项清单和管理制度，推进网上“中介超市”的应用，推行中介机构集中入驻，实行服务竞价、合同网签、成果评价和信用公示，对中介服务实施全过程监管。 | 区发展改革委、区编办 | 各行业主管部门 | 2018年12月底 |
| 11 | 精简审批事项和条件 | 取消社会投资项目的初步设计审批，取消建设项目防空地下室初步设计审批、消防方案设计技术审查、水土保持设施验收等审批事项。取消施工合同（含专业分包合同、劳务分包合同）备案、建筑节能设计审查备案、结建人防工程施工图备案等备案事项。不再将缴纳农民工工资保证金、缴纳建设工程招标投标交易服务费、签订白蚁防治合同等作为施工许可办理前置条件。社会投资的房屋建筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。 | 区编办、区政府法制办、区行管办 | 区发展改革委、区交委、区城乡建委、区城管局、区水利局、区消防支队、区民防办、区房管局、区环保局、区气象局、区规划分局、区国土分局。 | 2018年11月底 |
| 12 | 承接审批权限 | 做好建设项目用地预审、建设工程档案专项验收、城市建筑垃圾处置核准、金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案审批及工程验收等事项协同下放给区县承接实施。 | 区编办、区政府法制办、区行管办 | 区城乡建委、区国土分局、区公安分局。 | 2018年11月底 |
| 13 | 合并审批事项 | 由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项。明确合并审批事项目录、审批主体、办事流程和完成时限。将建设工程的23项审批事项合并为8项。分别将用地预审与规划选址、建设用地规划许可证与国有建设用地使用权批准合并、工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理，建设部门核发施工许可时同步安排质量安全监督。将建设工程规划许可与规划设计方案审查一并办理，规划设计方案审查通过即核发建设工程规划许可证。将项目临时用水事项与正式用水事项合并办理，在工程建设许可阶段提前对项目供水方案进行指导服务，由项目业主在施工图设计阶段申报。 | 区编办、区政府法制办、区行管办 | 区国土分局、区规划分局、区城乡建委、区城管局、区水利局、区文化委、区林业局 | 2018年11月底 |
| 14 |  | 实行联合勘验。推进规划选址、水土保持方案审批、人防设计审查确认、防雷设计审核等现场联合勘验，由牵头部门统一组织最多勘验一次。 | 区规划分局 | 区水利局、区民防办、区气象局、区城管局 | 2018年11月底 |
| 15 |  | 实行联合审图。将消防、人防、气象、城市管理等部门的技术审查并入施工图设计文件审查，由施工图审查机构进行整体性审查。建设部门牵头制定施工图设计文联合审查管理办法，明确审查内容、审查标准、审查方式和审查时限。 | 区城乡建委 | 区民防办、区气象局、区城管局、区消防支队 | 2018年11月底 |
| 16 |  | 实行联合测绘。建立工程建设项目竣工验收“多测合一”工作机制，将竣工验收事项涉及的测量项目及产权登记涉及的测绘项目，合并为一个综合性联合测量项目。 | 区规划分局 | 区国土分局、区房管局 | 2018年12月底 |
| 17 |  | 实行联合验收。制定并实施限时联合验收管理办法，规划、消防、人防、档案等部门和单位参与联合验收，由牵头部门限时出具联合验收意见书，作为联合验收合格的统一确认文件。实行不同类型项目行业主管部门牵头负责制，交通、水利、能源等行业主管部门分别牵头组织协调行业项目的联合竣工验收。将联合竣工验收工作纳入工程建设项目审批管理平台管理，逐步探索取消工程现场核实验收环节。 | 区城乡建委 | 区规划分局、区消防支队、区气象局、区交委、区水利局 | 2018年11月底 |
| 18 | 转变管理方式 | 制定政府内部协作事项运行管理制度，明确内部协作事项的目录、操作程序和时限。将园林绿地指标审查等11项调整为内部协作事项，由区规划分局根据建设项目的具体情况选择涉及的协作事项，并书面征求有关部门意见，不需要建设单位单独就审查事项向协作部门报审。 | 区规划分局 | 区城管局、区民防办、区水利局、区经信委、区文化委、区交委、区气象局、区环保局。 | 2018年12月底 |
| 19 | 调整审批时序 | 审批或核准项目时仅保留规划选址意见、用地预审意见作为前置要件。环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项不作为项目审批或核准条件。 | 区发展改革委 | 区环保局、区气象局、区规划分局、区国土分局、区科委 | 2018年11月底 |
| 20 |  | 地震安全性评价在工程设计前完成即可，环境影响评价、节能评价、取水许可审批、水土保持方案审批、洪水影响评价、用地批准手续等6项调整到施工许可前完成即可，并在审批流程图和办事指南中明确所有审批事项的办理时序。 | 区城乡建委 | 区国土分局、区环保局、区水利局、区发展改革委 | 2018年11月底 |
| 21 |  | 通过划拨方式取得土地使用权的建设项目，探索推行“以函代证”模式。 | 区城乡建委、区规划分局、区国土分局 | 有关部门 | 2019年6月底 |
| 22 | 推行告知承诺制 | 制定工程建设项目审批告知承诺制管理办法。 | 区行管办 | 有关部门 | 2018年12月底 |
| 23 |  | 各阶段牵头部门分别梳理、公布实行告知承诺制的审批事项清单。 | 区规划分局、区国土分局、区城乡建委 | 有关部门 | 2018年12月底 |
| 24 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 由规划、国土部门统筹，整合经济社会发展等各类规划，统筹项目需求、空间规划、时序安排，形成覆盖全区的“一张蓝图”。 | 区规划分局、区国土分局 | 有关部门 | 2019年6月底 |
| 25 | “一个系统”实施统一管理 | 利用全市一体化政务服务平台，将审批流程各阶段涉及的审批事项全部纳入审批管理系统，在线监控审批行为，实施全过程跟踪督办，杜绝体外循环。 | 区行管办 | 有关部门 | 2018年12月底 |
| 26 | “一个窗口”提供综合服务 | 整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，设立工程建设项目审批综合服务窗口。有关部门及市政公用单位全面实行“两集中、两到位”改革要求。 | 区行管办、区编办 | 有关部门 | 2018年11月底 |
| 27 | “一张表单”整合申报材料 | 各审批阶段均实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式，牵头部门制定统一的办事指南和申报表格，每一个审批阶段申请人只需提交一套申报材料。 | 区规划分局、区国土分局、区城乡建委 | 有关部门 | 2018年11月底 |
| 28 | “一套机制”规范审批运行 | 健全工程建设项目审批配套制度，包括立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收各阶段的配套制度，以及牵头部门负责制、协调机制、督查制度、“多规合一”协同平台运行规则、工程建设项目审批管理系统运行规则等，并根据运行情况不断更新完善。 | 区规划分局、区国土分局、区城乡建委 | 有关部门 | 2018年12月底 |
| 29 | 实施行政许可标准化 | 建立健全行政许可事项、流程、服务、受理场所、监督评价“五位一体”的行政许可标准化体系。 | 区编办、区行管办 | 有关部门 | 2018年11月底 |
| 30 | 加强事中事后监管 | 建立与工程建设项目审批制度改革相适应的监管体系，全面推行“双随机、一公开”监管。 | 区工商分局 | 有关部门 | 常态化工作 |
| 31 | 强化信用体系建设 | 依托“信用重庆”及工程建设项目审批信用信息平台，健全覆盖建设、勘察、设计、施工、监理等各类企业和注册执业人员的工程建设领域诚信体系。 | 区发展改革委 | 有关部门 | 2018年12月底 |
| 32 |  | 扩大信用评价应用的领域和环节，实现行业信用信息和企业信用信息相互补充、协同联动。严格按照统一标准认定相关领域红黑名单，加强红黑名单在审批服务中的应用，构建守信联合激励和失信联合惩戒大格局，全面提升社会诚信水平。 | 区发展改革委 | 有关部门 | 2018年12月底 |
| 33 | 严格效能监管 | 认真执行市里制定工程建设项目审批制度改革目标管理绩效考评办法，建立健全容错纠错机制，宽容改革过程中出现的工作失误。 | 区行管办、区政府督查室 | 区规划分局、区国土分局、区城乡建委 | 2018年12月底 |

附件2

渝北区工程建设项目审批取消事项清单

| 序号 | 事项名称 | 办理部门 （单位） | 改革方式 | 具体措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑及其附属设施和市政工程初步设计（社会投资类） | 区城乡建委 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 2 | 城市绿化工程竣工验收 | 区城管局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 3 | 公园、游园、绿化广场和城市道路绿化的园林绿化建设项目设计方案审批 | 区城管局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 4 | 建设项目防空地下室初步设计审批 | 区民防办 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 5 | 建设项目消防方案设计技术审查 | 区消防支队 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 6 | 建设项目水土保持设施验收 | 区水利局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 7 | 建设项目试生产排污临时许可证核发 | 区环保局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式。对以排放污染物为主的建设项目，实施排污许可管理，并强化执法监管。 |
| 8 | 建筑工程夜间施工排污临时许可证核发 | 区环保局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 9 | 建设项目竣工环境保护验收 | 区环保局 | 部分取消 | 按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 10 | 跨区县（自治县）或者对其他区县（自治县）的城市建设填堵水域、废除围堤审查 | 区水利局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 11 | 水利水电建设项目环境影响报告书（表）预审 | 区水利局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 12 | 水利施工图设计文件审查 | 区水利局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 13 | 在堤坝上新建建筑物及设施竣工验收 | 区水利局 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 14 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核（超高层建筑等雷电风险高的特殊项目除外） | 区城乡建委 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 15 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置竣工验收（超高层建筑等雷电风险高的特殊项目除外） | 区城乡建委 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机、一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |

附件3

渝北区工程建设项目审批保留事项清单

| 序号 |  | 事项名称 | 事项类别 | 办理部门 （单位） | 处理 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋建筑和城市基础设施等工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业投资项目核准 |  | 行政审批 | 区发展改革委 | 保留 |
| 2 | 建设项目选址意见书核发 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 3 | 国有建设用地使用权出让审查 |  | 行政审批 | 区国土分局 | 保留 |
| 4 | 国有建设用地使用权划拨审查 |  | 行政审批 | 区国土分局 | 保留 |
| 5 | 建设项目用地预审 |  | 行政审批 | 区国土分局 | 保留 |
| 6 | 建设用地规划许可 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 7 | 建设工程选址涉及市级文物保护单位原址保护措施审批 |  | 行政审批 | 区文化委 | 保留 |
| 8 | 规划、建设项目地质灾害危险性评估审查认定 |  | 行政审批 | 区国土分局 | 保留 |
| 9 | 取水许可 |  | 行政审批 | 区水利局 | 保留 |
| 10 | 江河、湖泊新建、扩建或扩大排污口审核 |  | 行政审批 | 区水利局 | 保留 |
| 11 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 |  | 行政审批 | 区国土分局 | 保留 |
| 12 | 生产建设项目水土保持方案审批 |  | 行政审批 | 区水利局 | 保留 |
| 13 | 建设项目环境影响评价文件审批 |  | 行政审批 | 区环保局 | 保留 |
| 14 | 建设项目节能审查 |  | 行政审批 | 区发展改革委 | 保留 |
| 15 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区、沙化土地封禁保护区建设审批（审核） |  | 行政审批 | 区林业局 | 保留 |
| 16 | 房屋建筑及其附属设施和市政工程初步设计审批（政府投资类） |  | 行政审批 | 区城乡建委 | 保留 |
| 17 | 建设工程规划许可 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 18 | 主城区、跨区县临时建设工程规划许可 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 19 | 主城区、跨区县的乡村建设项目（限乡村公共设施、公益设施、乡镇企业和农村集中居民点建设）的乡村建设规划许可 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 20 | 历史建筑异地保护或者拆除审批 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 21 | 主城区历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的审批 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 22 | 对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的审批 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 23 | 洪水影响评价审批 |  | 行政审批 | 区水利局 | 保留 |
| 24 | 城镇排水与污水处理规划范围内有关建设项目建设工程规划许可审查 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 25 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 |  | 行政审批 | 区气象局 | 保留 |
| 26 | 防雷装置设计审核 |  | 行政审批 | 区气象局 | 保留 |
| 27 | 建设工程文物保护和考古许可（大型基本建设工程及地下文物保护控制地带内建设工程考古调查、勘探方案审核） |  | 行政审批 | 区文化委 | 保留 |
| 28 | 危及市政公用设施安全的建设项目规划审查 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 29 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批 |  | 行政审批 | 区公安分局 | 保留 |
| 30 | 建设工程勘察设计招标方式核准 |  | 行政审批 | 区城乡建委 | 保留 |
| 31 | 生产、储存危险化学品建设项目安全条件审查 |  | 行政审批 | 区安监局 | 保留 |
| 32 | 生产、储存危险化学品建设项目安全设施设计审查 |  | 行政审批 | 区安监局 | 保留 |
| 33 | 与航道有关工程航道通航条件影响评价审核 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 34 | 建筑工程施工许可 |  | 行政审批 | 区城乡建委 | 保留 |
| 35 | 建设项目涉及防空地下室设置事项审批 |  | 行政审批 | 区民防办 | 保留 |
| 36 | 市政设施建设类审批 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 37 | 占用、迁移、拆除市管城市道路照明设施审核 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 38 | 建设项目涉及园林绿地指标事项审查 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 39 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 40 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批 |  | 行政审批 | 区城管局 | 保留 |
| 41 | 建设工程文物保护和考古许可（建设工程抢救性先行考古发掘许可） |  | 行政审批 | 区文化委 | 保留 |
| 42 | 夜间作业审核 |  | 行政审批 | 区环保局 | 保留 |
| 43 | 建设工程档案专项验收 |  | 行政审批 | 区城乡建委 | 保留 |
| 44 | 建设项目消防验收 |  | 行政审批 | 区消防支队 | 保留 |
| 45 | 建设工程竣工规划核实 |  | 行政审批 | 区规划分局 | 保留 |
| 46 | 建筑能效测评 |  | 行政审批 | 区城乡建委 | 保留 |
| 47 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设工程验收 |  | 行政审批 | 区公安分局 | 保留 |
| 48 | 防雷装置竣工验收（按渝府发〔2016〕57号规定由气象局监管范围） |  | 行政审批 | 区气象局 | 保留 |
| 49 | 建设工程档案专项验收 |  | 行政审批 | 区城乡建委 | 部分 承接 |
| 50 | 建设项目用地预审 |  | 行政审批 | 区国土分局 | 部分 承接 |
| 51 | 城市建筑垃圾处置核准 |  | 行政审批 | 区城管局 | 承接 |
| 52 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批 |  | 行政审批 | 区公安分局 | 承接 |
| 53 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设工程验收 |  | 行政审批 | 区公安分局 | 承接 |
| 54 | 政府投资项目可研审批 |  | 其他权力 | 区发展改革委 | 保留 |
| 55 | 政府投资项目概算审核 |  | 其他权力 | 区发展改革委 | 保留 |
| 56 | 企业投资项目备案 |  | 公共服务 | 区发展改革委 | 保留 |
| 57 | 建设项目对湿地公园影响的批复 |  | 其他权力 | 区林业局 | 保留 |
| 58 | 规划设计方案审查 |  | 其他权力 | 区规划分局 | 保留 |
| 59 | 规划总平面图审查 |  | 其他权力 | 区规划分局 | 保留 |
| 60 | 修改修建性详细规划一般技术内容的审定权 |  | 其他权力 | 区规划分局 | 保留 |
| 61 | 房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计招标情况备案 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 62 | 洪水影响评价报告技术审查 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 63 | 水土保持方案报告技术审查 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 64 | 水资源论证报告技术审查 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 65 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口设置报告技术审查 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 66 | 开发建设方案备案 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 67 | 施工图审查备案 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 68 | 房地产开发项目资本金监管 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 69 | 招标投标情况备案 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 70 | 房地产开发项目转让备案 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 71 | 消防设计审核确认 |  | 其他权力 | 区消防支队 | 保留 |
| 72 | 人防设计审核确认 |  | 其他权力 | 区民防办 | 保留 |
| 73 | 建设项目防空地下室竣工验收备案 |  | 其他权力 | 区民防办 | 保留 |
| 74 | 光纤到户通信设施竣工验收备案 |  | 其他权力 | 通信管理部门 | 保留 |
| 75 | 建设工程竣工验收备案 |  | 其他权力 | 区城乡建委 | 保留 |
| 76 | 城市建设配套费缴纳 |  | 行政征收 | 区城乡建委 | 保留 |
| 77 | 防空地下室易地建设费征收 |  | 行政征收 | 区民防办 | 保留 |
| 78 | 项目可行性研究报告编制及评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 79 | 项目概算编制及评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 80 | 建设项目地质灾害危险性评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 81 | 建设工程地震安全性评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 82 | 建设项目环境影响评价文件编制（涉及自然保护区的还需编制生态影响专题报告） |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 83 | 市级文物保护单位保护措施、文物保护工程、保护范围或建设控制地带内建设工程方案编制 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 84 | 交通影响评价报告编制 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 85 | 规划核实测量（规划放线测量） |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 86 | 建设工程施工图总平面图现场公示牌制作 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 87 | 施工图设计文件审查 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 88 | 规划核实测量（基础竣工核实测量、工程竣工核实测量） |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 89 | 消防设施检测 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 90 | 通信设备的安装、调试、开通 |  | 市政公用服务 | 电信移动联通公司 | 保留 |
| 91 | 城镇天然气用户开通用气 |  | 市政公用服务 | 天然气经营企业 | 保留 |
| 92 | 施工用水办理 |  | 市政公用服务 | 公共供水企业 | 保留 |
| 93 | 居民用水办理 |  | 市政公共服务 | 公共供水企业 | 保留 |
| 94 | 施工用电办理 |  | 市政公用服务 | 电力公司 | 保留 |
| 95 | 居民小区用电报装（施工过程中同步建设） |  | 市政公用服务 | 电力公司 | 保留 |
| 二、交通水利等专业工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公路建设项目（除国省道外）设计审批（初步设计） |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 2 | 水运工程建设项目初步设计审批 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 3 | 公路建设项目设计审批（施工图设计审批） |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 4 | 公路建设项目施工许可 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 5 | 水运工程建设项目施工图设计审批 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 6 | 水运工程建设项目施工许可 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 7 | 通航水域水上水下活动许可 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 8 | 公路建设项目竣工验收 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 9 | 水运工程建设项目竣工验收审批 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 10 | 公路建设项目设计变更审批 |  | 行政审批 | 区交委 | 保留 |
| 11 | 公路交通工程建设项目概算编制及评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 12 | 公路交通工程建设项目的可行性研究报告编制及评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 13 | 公路建设项目初步设计技术审查 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 14 | 水运工程建设项目初步设计技术审查 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 15 | 公路建设项目施工图设计技术审查 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 16 | 水运工程建设项目施工图设计技术审查 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 17 | 水能资源开发使用权出让审批 |  | 行政许可 | 区水利局 | 保留 |
| 18 | 水利基建项目初步设计文件审批 |  | 行政许可 | 区水利局 | 保留 |
| 19 | 农村集体经济组织或者其他单位和个人修建水库 |  | 行政许可 | 区水利局 | 保留 |
| 20 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 |  | 行政许可 | 区水利局 | 保留 |
| 21 | 水利水电工程可行性研究报告审查 |  | 其他权力 | 区发改委 | 保留 |
| 22 | 水利水电工程的项目概算编制及评估 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 23 | 水利水电工程质量监督手续办理 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 24 | 水利水电工程验收质量结论核备 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 25 | 水利水电工程出具质量监督报告 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 26 | 重点基建项目招标限价审查 |  | 其他权力 | 区财政局 | 保留 |
| 27 | 水利工程截流阶段验收 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 28 | 水利工程下闸蓄水阶段验收 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 29 | 水利工程竣工验收（含技术预验收） |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 30 | 水利工程档案专项验收 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 31 | 区级水利工程建设项目开工备案 |  | 公共服务 | 区水利局 | 保留 |
| 32 | 安全监管属地备案 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 33 | 区级水利工程资格预审文件或者招标文件备案 |  | 公共服务 | 区水利局 | 保留 |
| 34 | 合同备案 |  | 其他权力 | 区水利局 | 保留 |
| 35 | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 |  | 公共服务 | 区水利局 | 保留 |
| 36 | 水利水电工程初步设计报告（或实施方案）技术审查 |  | 中介服务 | 区水利局 | 保留 |
| 37 | 水利水电工程初步设计报告（或实施方案）编制、咨询 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 38 | 拟修建水库工程的初步设计报告（或工程建设方案）编制、咨询 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 39 | 国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工作专题论证 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 40 | 一般水文测站设立选址和设计报告编制 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 41 | 水利水电工程可行性研究报告编制、咨询 |  | 中介服务 |  | 保留 |
| 42 | 天然气设施（新建、改动）审批 |  | 行政审批 | 区经信委 | 保留 |
| 43 | 天然气设施（新建、改动）竣工验收备案 |  | 其他权力 | 区经信委 | 保留 |

公开方式：公开

重庆市渝北区人民政府办公室               2018年12月12日印发