渝北府办发〔2022〕30号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发《重庆市渝北区2022年发展婴幼儿

照护服务实施方案》的通知

区政府有关部门，各街道办事处，有关镇人民政府：

《渝北区2022年发展婴幼儿照护服务实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实。

重庆市渝北区人民政府办公室

2022年9月23日

（此件公开发布）

重庆市渝北区2022年发展婴幼儿照护服务

实施方案

近年来，党中央、国务院高度重视托育服务发展，出台了一系列政策措施，明确将婴幼儿照护服务工作纳入经济社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要。为切实推进渝北区婴幼儿照护服务工作，特制定本实施方案。

一、工作目标

按照市委、市政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（渝委发〔2022〕9号）要求，2022年中心城区拥有3岁以下婴幼儿托位数不少于2.1个，即3150个（以“七人普”149.98万为基数测算）；2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数不少于4.5个，即6750个。

二、重点任务

（一）推进实施托幼一体化建设。积极鼓励区内幼儿园开展托育服务，充分利用现有资源直接提供托育服务，避免重复投入、资金浪费，实现托育服务与学前教育的无缝衔接，更好地满足学龄儿童心理健康发展。（责任单位：区教委、区卫生健康委、区市场监管局、区民政局等）

（二）支持社会力量兴办托育服务。进一步落实符合条件的普惠托育服务机构用水、用电、用气价格执行居民类价格，落实税费减免，切实减轻企业经营负担。营造良好营商环境，加强部门协作配合，创新优化市场监管、教育、民政等部门涉及机构办托增项设置审批、登记备案等办证流程。（责任单位：区发展改革委、区教委、区经济信息委、区民政局、区城管局、区卫生健康委、区市场监管局）

（三）探索推进社区托育服务发展。将城乡社区婴幼儿托育服务设施纳入社区公共服务统筹规划。有关镇街要结合实际情况，将新建、空置房产等新（改）建托育服务机构，通过公建民营、民办公助等方式，多元化发展社区托育服务，满足家庭就近托育服务需求。（责任单位：区住房城乡建委、区国资委、区规划自然资源局，有关镇街）

（四）规划建设区级托育综合服务中心。积极争取中央预算内投资补助，依托区妇幼保健院新院区建设项目，高标准、高质量规划建设区级托育综合服务中心，提供婴幼儿膳食营养、生长发育评估、预防接种、疾病预防、早期发展、照护知识普及等专业服务。（责任单位：区发展改革委、区住房城乡建委、区卫生健康委、区规划自然资源局）

（五）大力发展普惠托育服务。探索在工业（产业）园区、规上企业和机关数量密集区域规划建设托育服务设施。宣传倡导有条件的机关、企事业单位等主体根据职工需求建设托育服务机构或托儿所，在托位充足情况下向社会开放。（责任单位：区总工会、区妇联、区卫生健康委）

三、工作要求

（一）加强组织领导。进一步完善政府主导、卫健牵头、部门协作、社会参与的工作推进机制，建立部门联席会商机制，定期调度工作进展，协同推进婴幼儿托育机构发展。

（二）压实工作责任。各责任单位要按照托育服务发展工作任务清单（附件1），成立工作专班，落实专人负责，进一步明确职责、细化举措，确保年度目标任务顺利完成。

（三）加强督导检查。相关镇街、部门于每月25日前向区卫生健康委报送工作推进情况（附件2，联系电话：67189722，邮箱：2668392475@qq.com），区政府办会同区卫生健康委对落实情况做好进度监测，不定期督导通报情况，推进婴幼儿照护服务目标任务的完成。

附件：1. 2022年渝北区促进托育服务发展工作任务清单

2. XXX单位2022年X月托位数发展工作落实情况推进表

附件1

2022年渝北区促进托育服务发展工作任务清单

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵头做好“十四五”3岁以下婴幼儿照护服务工作，统筹各部门、镇街完成不同阶段的目标任务，全区总托位不低于3150个。做好市级托育机构创建工作和日常管理工作。 | 区卫生健康委 | 2022年12月 |
| 2 | 大力发展托幼一体化，同意区内有条件幼儿园开办托班，支持有办托意愿的幼儿园按相关规定申办，今年区内幼儿园新增托位数不低于1000个。 | 区教委 | 2022年12月 |
| 3 | 积极推动落实符合条件的婴幼儿照护服务机构用水、用电、用气价格执行居民类价格及税费减免，减轻企业经营负担。 | 区发展改革委 区经信委 区城市管理局 | 每季度报送 |
| 4 | 做好企业注册托育服务的经营许可登记工作，定期督导托育机构食品安全和运营安全，加强对不法经营企业执法力度，每月将相关信息推送至区卫生健康委。 | 区市场监管局 | 每月推送 |
| 5 | 每年至少开展一次规模以上的托育服务职业技能培训 | 区人力社保局 | 2022年10月 |
| 6 | 宣传倡导在育龄妇女较多的机关、企事业单位发展福利性托育服务机构。 | 区总工会 区妇联 | 2022年12月 |
| 7 | 相关镇街结合实际，利用闲置的房产物业资源，通过公建民营、民办公助等多种方式发展社区托育机构，每个镇街新建托位40个以上。相关镇街加强属地托育机构常态化管理，落实相关安全责任，每月向区卫生健康委报送社区托育机构的推进情况。 | 木耳镇、龙兴镇、 11个街道 | 2022年12月 |

附件2

XXX单位2022年X月托位数发展工作落实情况推进表

| 牵头单位 | 主要任务 | 工作开展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 联系人 （电话） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

重庆市渝北区人民政府办公室                 2022年9月23日印发