渝北府办发〔2025〕9号

重庆市渝北区人民政府办公室

关于印发2025年重点民生实事工作目标任务的

通  知

各镇人民政府，区级各部门，各街道办事处，各区属国有公司，有关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于保障和改善民生工作的重要指示要求，根据市政府办公厅关于做好2025年重点民生实事工作有关文件精神，对标对表市级重点民生实事工作目标任务，按照区委、区政府工作部署，根据区人代会票决结果，确定2025年实施25项重点民生实事项目（详见附件1），现将有关事宜通知如下：

一、明确目标任务。共两大类25项：一是市级重点民生实事项目分解至我区任务13项（暂定），包括城镇老旧小区改造、建设城市微型公园等。二是区级民生实事项目12项（含区人大票决10项），包括基层医疗卫生设施建设工程、学生关爱行动等。两类项目中指标任务存在重叠的，按高要求执行。未锁定目标任务的事项以市里下达的任务为准。

二、强化部门协同。各牵头部门抓总，配合单位共同努力，细化工作方案，明确每件重点民生实事项目时序进度，责任到人，做好前期工作，确保早日动工、按期完工。各职能部门要主动配合、积极支持。特别是任务较重的单位，要加派人手、优化方案、加快手续办理和建设推进，确保目标任务圆满完成。

三、严格督查考核。区发展改革委要建立清单管理制度，每月跟踪比对卡点问题，督促各牵头部门及时整改推进。区政府督查办定期开展滞后项目跟踪督查，各责任部门要积极配合跟踪督查工作，全力整改问题，落实责任，年底严格逗硬民生实事工作考核。区融媒体中心要聚焦民生实事办理落实，宣传典型事例，适时向社会公布民生实事办理进展和成效，营造社会各界积极支持民生实事顺利推进的良好氛围。

各项目牵头单位要落实专人，填写《渝北区2025年重点民生实事工作目标任务推进落实情况表》（详见附件2），经单位主要负责人审核后，于每月25日前报送至区发展改革委。

附件：1. 渝北区2025年重点民生实事项目实施方案

2. 渝北区2025年重点民生实事工作目标任务推进落实情况表

重庆市渝北区人民政府办公室

2025年3月19日

（此件公开发布）

附件1

渝北区2025年重点民生实事项目实施方案

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 责任单位 | 区级支撑项目及绩效目标 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市分解到区的民生实事（共13项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实施城镇老旧小区改造 | 区住房城乡建委 | 双龙湖街道、两路街道、回兴街道、宝圣湖街道、龙山街道、龙溪街道、龙塔街道、双凤桥街道、仙桃街道 | 新开工改造老旧小区73个，280万平方米； 老旧住宅电梯更新改造及加装（市级具体任务待定）； 完成电动车充电端口设施建设1200个。 | 2025.12 | 市区级民生实事存在交叉 |
| 2 | 建设城市微型公园 | 区城管局 | 空港新城公司 | 建成口袋公园3个。 | 2025.12 |  |
| 3 | 开展中心城区缓堵促畅治堵治乱 | 区住房城乡建委 区城管局 | 区交通运输委、区交巡警支队、战新产业集团、空港新城公司、城市更新公司 | 打通中央公园东路北拓段、春同四纵路、园同一纵路等3条未贯通道路； 推进中央公园东路（悦港大道至悦港北路段）、空港新城Z7道路工程、玉峰大道（二期）等6个主次支路路网加密项目； 加快推进新南路华融广场人行过街设施； 完成交通堵乱点分类治理10处。 | 2025.12 |  |
| 4 | 农村黑臭水体治理 | 区生态环境局 | 玉峰山镇、茨竹镇、大盛镇 | 完成玉峰山镇2处、茨竹镇1处、大盛镇1处共计4处黑臭水体整治，治理面积2550㎡，农村黑臭水体逐步消除。 | 2025.04 |  |
| 5 | 关爱青少年心理健康 | 区教委 | 区民政局 | 开展中小学教师心理健康教育等级培训认证500名； 创建2所市级心理健康工作基地学校； 对全区小学高年级、初中、高中学生开展1次心理健康测评； 完成21场留守困境流动儿童团辅活动及5个个案服务。 | 2025.12 |  |
| 6 | 残疾人服务提升 | 区残联 | — | 困难重度残疾人家庭无障碍改造任务100户； 新增残疾人就业创业65人； 残疾儿童康复救助310人； 残疾人辅助器具适配167人。 | 2025.12 | 市区级民生实事存在交叉 |
| 7 | 打造“15分钟高品质生活服务圈” | 区发展改革委 | 区城管局、仙桃街道、空港新城公司 | 打造1个“15分钟高品质生活服务圈”。 | 2025.12 |  |
| 8 | 提档升级城区菜市场 | 区商务委 | 区城管局、区市场监管局 | 开展城区菜市场专项整治计划，打造标准化菜市场。（市级具体任务待定） | 2025.12 |  |
| 9 | 改善学校医院周边环境 | 区城管局 | 区教委、区卫生健康委、空港新城公司、城市更新公司 | 改善重庆八中、南方玫瑰城实验小学、金鹏实验小学、区人民医院、市妇幼保健院的周边环境。 | 2025.04 |  |
| 10 | 未成年人假期公益托管 | 团区委 | — | 开展“假期公益托管营”行动，开设寒、暑假期公益托管点位50个； 开办假期公益托管130期； 提供托管看护、作业辅导、思想引领、兴趣培育等服务，覆盖未成年人4000人次。 | 2025.09 |  |
| 11 | 提升公交出行便捷度 | 区交通运输委 | — | 新开优化公交线路6条。（其中小巷公交2条） | 2025.12 |  |
| 12 | 提升农村饮水质量 | 区水利局 | 洛碛镇、城市更新公司 | 完成渝北区城镇供水改造工程、鱼嘴水厂—幸福村管网延伸工程。 | 2025.12 | 市区级民生实事存在交叉 |
| 13 | 提升公众急救能力 | 区卫生健康委 | 区红十字会、区教委 | 市级具体任务待定。 | 2025.12 |  |
| 二、区人大票决重点民生实事（共10项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基层医疗卫生设施建设工程 | 区卫生健康委 | — | 完成新双凤桥社区卫生服务中心建设并正式投入使用，为双凤桥街道辖区13.6万居民提供基本医疗和公共卫生服务。完成2021—2025年全区区域卫生规划，实现全区基层医疗机构全覆盖。 | 2025.10 |  |
| 2 | 学生关爱行动 | 区教委 | — | 完成天堡寨小学、龙兴中心校、龙塔实验学校、第二实验中学、渝开学校、汉渝路小学等10所学校运动场改造，改造运动场面积约5万平方米； 推进学生护眼关爱行动，实施实验小学等46所学校、1542间教室照明灯光改造，惠及学生8.7万人; 每学期针对不同年龄段中小学生营养健康需求，制定学生餐供餐食谱，并下发学校参考使用，指导学校定期公示每周学生餐供餐食谱。 | 2025.12 |  |
| 3 | 农村供水保障工程 | 区水利局 | 城市更新公司、大盛镇、龙兴镇、洛碛镇、石船镇、大湾镇、古路镇、统景镇、木耳镇、兴隆镇、茨竹镇、玉峰山镇、王家街道、双凤桥街道、两路街道 | 新建部分配水管网，解决石船镇战旗村未通自来水约1200名村民用水问题，实现全镇自来水全覆盖； 顺龙水厂扩网覆盖至张关水厂，解决张关片区2614户，6355人饮水问题，改善生产和生活条件； 分两年完成全区325口病险山坪塘整治任务，2025年整治病险山坪塘125口。 | 2025.12 | 市区级民生实事存在交叉 |
| 4 | 助老敬老行动 | 区民政局 | 城市更新公司 | 完成渝北区第二社会福利中心（统景特困人员供养服务设施）建设，新增养老床位172张； 实施渝北区双凤养老服务中心扩建项目，2025年完成总体工程量的30%，预计完工后新增养老床位500张； 完成居家养老上门服务2万人次，依托社区食堂开展老年人助餐服务4万人次，增强老年人幸福感。 | 2025.12 |  |
| 5 | 妇女儿童健康关爱行动 | 区卫生健康委 | — | 推进婴幼儿照护服务，新增托位数400个，累计托位达7000个，每千人托位数达到4.5个； 开展全区适龄在校女学生HPV疫苗接种，完成接种2000人以上； 对我区35-64岁妇女进行“两癌”筛查，完成乳腺癌筛查8000人次，宫颈癌筛查9000人次。 | 2025.12 |  |
| 6 | 城区更新改造工程 | 区住房城乡建委 区城管局 | 双龙湖街道、两路街道、回兴街道、宝圣湖街道、龙山街道、龙溪街道、龙塔街道、双凤桥街道、仙桃街道 | 完成龙兴片区、锦湖路片区、金龙路松树桥片、汉渝路片区、石油片区、华友商场片区、化家湾片区、宝圣西路片区、龙山路天竺路松石路片区9个老旧小区改造提升项目，总建筑面积260万平方米； 完成龙山街道、龙塔街道、双凤桥街道等街道住宅老旧电梯更新100台； 建成三龙片区龙山一路、余溪路、余松一支路等路内停车位1000个； 逐步提升老旧城区群众居住环境和出行体验。 | 2025.12 | 市区级民生实事存在交叉 |
| 7 | 助残服务行动 | 区残联 | — | 开展困难重度残疾人家庭无障碍改造350户； 新增残疾人就业创业69人； 完成残疾儿童康复救助200人； 残疾人辅助器具适配195人，持续推进残疾人救助、就业帮扶等工作。 | 2025.12 | 市区级民生实事存在交叉 |
| 8 | 重点群体就业帮扶行动 | 区人力社保局 | — | 实现城镇新增就业5万人以上； 2025届离校未就业高校毕业生就业率90%以上； 举办线上线下招聘活动80场； 开展职业技能培训6000人次。强化就业帮扶，缓解重点人群就业压力。 | 2025.12 |  |
| 9 | 5G通讯基础设施建设工程 | 区大数据发展局 | — | 新建300个5G基站，完成2019—2025年5G基站建设计划，实现公路、医院、学校、机场、铁路车站等重点场所5G网络全覆盖，提升全区网络质量。 | 2025.11 |  |
| 10 | 森林防火能力提升行动 | 区林业局 | 大盛镇、龙兴镇、洛碛镇、石船镇、大湾镇、古路镇、统景镇、木耳镇、兴隆镇、茨竹镇、玉峰山镇、王家街道、双凤桥街道 | 在大盛镇、龙兴镇、洛碛镇等13个镇街合理布局防灭火基础设施，新建森林消防水箱300口，防火智能卡口200个，分发水泵30台； 在古路镇、统景镇等镇街新建森林火情智能监控系统20套，采购无人机30架，合理布局防火设施，进一步提升森林防灾减灾能力。 | 2025.12 |  |
| 三、其他区级重点民生实事（共2项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全民健身行动 | 区体育中心 | — | 承办2025年全国老年人太极拳健身大联动全国主会场系列活动，增强老年人身体素质，展现新时代老年风采； 举办全区篮球、乒乓球业余联赛，为全区体育爱好者搭建交流竞技平台； 开展常态化国民体质监测，全年测试720人以上，并针对性提供健身指导； 培训国家二、三级社体指导员共300名，科学指导群众开展体育健身活动。 | 2025.12 |  |
| 2 | 文化惠民服务行动 | 区文化旅游委 区教委 | — | 开展中央公园音乐汇系列文化活动12场； 开展阅读、展览、文化演出等惠民文化活动100场，丰富群众文化活动； 依托社区教育学院、文化馆等开展烘焙、茶艺、“文以载道”等公益培训，累计参与人数1.1万人次（其中：烘焙、茶艺0.1万人次，“文以载道”等公益培训1万人次），促进群众全面发展。 | 2025.12 |  |

附件2

渝北区2025年重点民生实事工作目标任务推进落实情况表

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 目标任务 | 工作进展 | 完成投资 | 存在的问题 | 下一步工作及建议 | 责任人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位主要负责人：                                                                填表人：

重庆市渝北区人民政府办公室               2025年3月19日印发